## T1 wodociag 2022-2026
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH TORUŃSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O. NA LATA 2022 - 2026
TABELA NR 1 - WODOCIĄG
Lp. | Nazwa i charakterystyka zadania |  | nakłady w tys. zł
|  | Razem 2022-2026 | wydatki dotychczas poniesione | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | Razem 2022-2026
|  |  |  | Ogółem | Spółka | FS/ inne | Ogółem | Spółka | FS/ inne | Ogółem | Spółka | FS/ inne | Ogółem | Spółka | FS/ inne | Ogółem | Spółka | FS/ inne | Ogółem | Spółka | FS/ inne
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | plan 2021 | wyk 2021 | I kw. 2022 | zostało | przekroczenie planu
I. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH |  |  | 19: 0
1 | Budowa sieci wodociągowej na terenie OM Rudak C - ul. Rudacka (odcinki boczne) DN 400, L=600 m | 430 | 3: 566; 4: 220; 5: 220; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 430; 11: 430; 19: 430 | 220 | 220 | 0 | 0 |  | 0
2 | Budowa sieci wodociągowej OM JAR ul. Keplera , Halleya, (2022-23) DN 100-200, L=1 500 m | 1170 | 3: 416; 4: 300; 5: 300; 4: 650; 5: 650; 7: 520; 8: 520; 10: 0; 19: 1170 | 1100 | 200 | 0 | 900 |  | 100
3 | Budowa sieci wodociągowej na terenach przemysłowych - Boryszew S.A. (kontynuacja) w tym: - odcinek 4 (2023) DN 100-250; L= 700 m - odcinek 2 (2024) DN100-200; L=900 m - odcinek 3 (2025) DN 100; L=700 m - odcinek 6, (2026) DN 200; L=430 m | 1920 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 520 | 520 |  | 630 | 630 |  | 420 | 420 |  | 350 | 350 |  | 1920 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Budowa sieci wodociągowej na terenie OM Stawki Płd. (kontynuacja), w tym w ulicach: Okulickiego, Jeżyka, Kuropatwy, Czachowskiego, DN 100; L=520 m | 270 | 7: 0; 8: 0; 10: 270; 11: 270; 19: 270 |  |  |  | 0 |  | 0
| Budowa sieci wodociągowej TZUO Towimor SA, DN 160-200; L=1470 m | 0 | 4: 300; 5: 300; 19: 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0
5 | Budowa sieci wodociągowych na terenie pozostałych części miasta: Wrzosy, Stawki, Podgórz, Rudak, Mokre, Chełmińskie Przedmieście, Rubinkowo, Grębocin oraz w ulicach modernizowanych przez MZD, w tym największe z nich: 1. Grota Roweckiego (1 570 tys. zł w latach 2023-25) 2. Łódzka (1 290 tys. zł w 2022 - kontynuacja) 3. Grębocin Nad Strugą (950 tys. zł, w latach 2022-2023) 4. Podgórska-Grzybowa-Rudacka (1 150 tys. zł w latach 2024-25) | 14995 | 1073 | 1555 | 1555 | 0 | 4380 | 4380 | 0 | 3800 | 3800 | 0 | 2075 | 2075 | 0 | 2910 | 2910 | 0 | 1830 | 1830 | 0 | 14995 |  |  |  | 0 |  | 1555
5.1 | Budowa sieci wodociągowej w ul.Szosa Bydgoska (na wys. pętli tramwajowej) DN 100, L=315 m | 260 | 3: 201; 4: 10; 5: 10; 4: 260; 5: 260; 10: 0; 19: 260 | 200 | 10 | 0 | 190 |  | 0
5.2 | Budowa sieci wodociągowej w ulicach Podgórska-Grzybowa-Rudacka DN 300, L=2000 m | 1150 | 4: 0; 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 420; 11: 420; 13: 730; 14: 730; 19: 1150 |  |  |  | 0 |  | 0
5.3 | Budowa sieci wodociągowej w ul.Grota Roweckiego DN 150-200, L=ok. 1700 m | 1570 | 7: 420; 8: 420; 10: 630; 11: 630; 13: 520; 14: 520; 19: 1570 |  |  |  | 0 |  | 0
5.4 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Łódzkiej DN 200, L=1970 m | 1290 | 3: 613; 4: 100; 5: 100; 4: 1290; 5: 1290; 7: 0; 10: 0; 19: 1290 | 500 | 100 | 300 | 100 |  | 0
5.5 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Działowa / Przelot DN 100, L=410 m | 370 | 4: 0; 4: 0; 7: 370; 8: 370; 10: 0; 19: 370 |  |  |  | 0 |  | 0
5.6 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Fromborskiej DN 100; L= 250 m | 220 | 4: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 220; 8: 220; 10: 0; 19: 220 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 3: 28; 4: 380; 5: 380; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 19: 0 | 380 | 380 | 0 | 0 |  | 0
5.7 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Mazowieckiej, na północ od Polnej, DN 100; L=450 m | 270 | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 270; 11: 270; 19: 270 |  |  |  | 0 |  | 0
5.8 | Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb obszaru "Poznańska - Glinki" DN 150-250; L=1200 m | 850 | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 850; 17: 850; 19: 850 |  |  |  | 0 |  | 0
5.9 | Budowa sieci wodociągowej w ulicach Calineczki i Kopciuszka DN 100; L=400 m | 720 | 4: 0; 4: 220; 5: 220; 7: 500; 8: 500; 19: 720 |  |  |  | 0 |  | 0
5.10 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Przy Nasypie DN 100; L=520 m | 420 | 4: 0; 5: 0; 7: 420; 8: 420; 19: 420 |  |  |  | 0 |  | 0
5.11 | Budowa sieci wodociągowej na terenie OM Rudak B, ul. Gliniecka i Aleksandrowska (2025) DN 100; L=450 m | 600 | 4: 100; 5: 100; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 600; 14: 600; 19: 600 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0
5.12 | Budowa, wymiana wodociągu na terenie Torunia w ulicach modernizowanych przez MZD (w tym w ramach PBDL w 2022 w ulicach: Platanowa DN 150-180; L=510 m, Droga Trzeposka DN 100; L=90 m, Pająkowskiego DN 150-200; L=515 m) | 2640 | 113 | 100 | 100 |  | 830 | 830 |  | 530 | 530 |  | 420 | 420 |  | 420 | 420 |  | 440 | 440 |  | 2640 | 550 | 100 | 0 | 450 |  | 0
5.13 | Budowa sieci wodociągowej w ul.Ceglanej (do posesji nr 8-16), DN 150; L=200 m | 100 | 4: 0; 5: 0; 4: 100; 5: 100; 7: 0; 19: 100 | 200 | 0 | 50 | 150 |  | 0
|  | 0 | 4: 100; 5: 100; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 19: 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Działowa 162,164, DN 100; L=350 m | 300 | 4: 0; 4: 0; 7: 0; 10: 300; 11: 300; 19: 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 4: 0; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 19: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.16 | Budowa sieci wodociągowej od ul. Ukośnej, DN 100; L= 400 m | 320 | 4: 0; 4: 0; 7: 320; 8: 320; 10: 0; 19: 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.17 | Budowa sieci wodociągowej na terenie osiedla Grębocin Nad Strugą, DN 100-150; L=1 700 m | 950 | 3: 146; 4: 280; 5: 280; 4: 420; 5: 420; 7: 530; 8: 530; 10: 0; 19: 950 | 500 | 80 | 75 | 345 |  | 200
|  | 0 | 4: 320; 5: 320; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 19: 0 | 450 | 320 | 0 | 130 |  | 0
|  | 0 | 4: 75; 5: 75; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 19: 0 | 100 | 75 | 0 | 25 |  | 0
5.18 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Na Zapleczu (bocznej), DN 100; L=350 m | 220 | 4: 0; 5: 0; 4: 220; 5: 220; 7: 0; 10: 0; 19: 220 | 250 | 0 | 100 | 150 |  | 0
5.19 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej (w rejonie posesji nr 160) DN 100;L=130 m | 100 | 7: 0; 10: 0; 13: 100; 14: 100; 19: 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.20 | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Równinnej (2022-23) DN 150; L=700 m i Kociewskiej (2025-26) , DN 150; L=600 m (2025-26) | 1280 | 4: 320; 5: 320; 7: 320; 8: 320; 10: 0; 11: 0; 13: 320; 14: 320; 16: 320; 17: 320; 19: 1280 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul: Poznańskiej (TTBS) | 0 | 7: 0; 10: 0; 19: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Pszczelnej, DN 100, L= 120 m | 0 | 4: 40; 5: 40; 19: 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Kartuskiej (58-60,22), DN 100, L=250m | 0 | 4: 50; 5: 50; 19: 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Bukowej, DN 150; L=220 m | 130 | 4: 130; 5: 130; 19: 130
5.22 | Budowa sieci wodociągowej dla budynków wielorodzinnych w ul. Winnica DN 100; L=120 m | 170 | 7: 170; 8: 170; 19: 170
5.23 | Budowa sieci wodociągowej do posesji przy ul. Port Drzewny (ZGM) DN 100; L=400 m | 220 | 4: 220; 5: 220; 19: 220
5.24 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kłopot , DN 100; L=160 m | 120 | 13: 120; 14: 120; 19: 120
5.25 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryńskiego; DN 100; L=80 m | 35 | 10: 35; 11: 35; 13: 0; 19: 35
5.26 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Podgórskiej 18, DN 100-150; L=470 m | 320 | 10: 0; 13: 100; 14: 100; 16: 220; 17: 220; 19: 320
5.27 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Cztery Pory Roku i Zimowej, DN 100-150; L=540 m | 370 | 4: 370; 5: 370; 19: 370 |  |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM I |  | 18785 | 2055 | 2375 | 2375 | 0 | 5030 | 5030 | 0 | 4840 | 4840 | 0 | 3405 | 3405 | 0 | 3330 | 3330 | 0 | 2180 | 2180 | 0 | 18785 |  |  |  | 0 | 0 | 2375
II. WYMIANA (PRZEBUDOWA) I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH |  |  | 19: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Wymiana i przebudowa sieci wodociągowych w następujących częściach miasta: Chełmińskie Przedmieście, Podgórz, Mokre, Rubinkowo. | 2470 | 667 | 1263 | 1263 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470 |  |  |  | 0 | 0 | 1263
6.1 | Wymiana (przebudowa) wodociągu w ul. Grudziądzkiej - bocznej (budynek Straży Miejskiej) , DN 100-150; L=380 m | 270 | 3: 0; 4: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 13: 270; 14: 270; 19: 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 4: 280; 5: 280; 19: 0 | 250 | 280 | 0 |  | -30 | 0
|  | 0 | 4: 90; 5: 90; 4: 0; 19: 0 | 100 | 90 | 0 | 10 |  | 0
6.2 | Wymiana wodociągów w ulicach: - ul. Bema, DN 100, L=110 m - ul. Warneńczyka (droga wewnętrzna) DN 100-150, L=390 m | 400 | 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 13: 400; 14: 400; 19: 400 | 300 | 0 | 100 | 200 |  | 0
|  | 0 | 4: 183; 5: 183; 19: 0 | 120 | 183 | 0 |  | -63 | 0
6.3 | Wymiana wodociągu w ul. PCK, DN 150; L=550 m | 830 | 4: 460; 5: 460; 4: 830; 5: 830; 19: 830 | 400 | 460 | 0 |  | -60 | 0
6.4 | Przebudowa sieci wodociągowej w skrzyzowaniu ul. Warneńczyka i Grudziądzkiej , DN 350-500; L=210 m | 580 | 3: 433; 4: 50; 5: 50; 4: 580; 5: 580; 7: 0; 19: 580 | 300 | 50 | 0 | 250 |  | 0
6.5 | Wymiana wodociągu DN 100; L=50 m i komory w ul. Podgórskiej (fort XV) | 50 | 3: 56; 4: 0; 5: 0; 4: 50; 5: 50; 19: 50 | 30 | 0 | 0 | 30 |  | 0
6.6 | Wymiana wodociągu w ul. Czarlińskiego DN 100; L=200 m | 120 | 4: 120; 5: 120; 19: 120
6.7 | Wymiana (przebudowa) sieci wodociągowej na terenie OM Bukowa Kępa, DN 100 ; L=300 m | 220 | 3: 178; 4: 200; 5: 200; 4: 220; 5: 220; 7: 0; 19: 220 | 270 | 175 | 0 | 95 |  | 25
RAZEM II |  | 2470 | 667 | 1263 | 1263 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470 |  |  |  | 0 | 0 | 1263
III. MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH |  |  | 19: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Ujęcia wody - modernizacja i rozbudowa, w tym największe z nich: 1. Mała Nieszawka - wiercenie otworów, podłączenie studni (6 240 tys. zł w latach 2022-25) 2. Jedwabno - wiercenie otworów, podłączenie studni (2 850. tys. zł w latach 2022-25) 3. Drwęca – modernizacja stacji (2 985 tys. zł w 2022-25 ) | 12075 | 2000 | 1220 | 1220 | 0 | 1260 | 1260 | 0 | 2790 | 2790 | 0 | 6950 | 4910 | 2040 | 1075 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12075 |  |  |  | 0 | 0 | 1220
7.1 | Mała Nieszawka - wiercenie otworów, podłączenie studni, budowa wodociągu wody surowej | 6240 | 1911 | 950 | 950 |  | 200 | 200 |  | 2040 | 2040 |  | 3550 | 3550 |  | 450 | 450 |  |  |  |  | 6240 | 870 | 900 | 0 |  | -30 | 50
7.2 | Jedwabno - wiercenie otworów, podłączenie studni | 2850 | 89 | 20 | 20 |  | 600 | 600 |  | 750 | 750 |  | 1000 | 1000 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 2850 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | SUW Drwęca - przebudowa ogrodzenia | 125 | 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 125; 14: 125; 19: 125 | 125 |  | 0 | 125 |  | 0
|  | 0 | 3: 161; 4: 250; 5: 250; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 19: 0 | 350 | 280 | 0 | 70 |  | -30
7.4 | SUW Drwęca - modernizacja pompowni | 460 | 4: 460; 5: 460; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 460 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.5 | SUW Drwęca - przebudowa i budowa sit | 2400 | 10: 2400; 11: 360; 12: 2040; 13: 0; 19: 2400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Modernizacja gospodarki energetycznej, automatyki i sterowania , instalacji, monitoringu opomiarowania, serwerowni, sieci komputerowych oraz systemów informatycznych na obiektach Spółki | 1860 | 190 | 660 | 660 |  | 660 | 660 |  | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  | 1860 | 660 | 250 | 0 | 410 |  | 410
9 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Wodociągowej Drwęca-Jedwabno | 7800 | 3: 208; 4: 70; 5: 70; 4: 0; 7: 3800; 8: 1377; 9: 2423; 10: 4000; 11: 1450; 12: 2550; 19: 7800 | 3500 | 70 | 0 | 3430 |  | 0
10 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Wodociągowej Mała Nieszawka | 1850 | 3: 26; 4: 80; 5: 80; 4: 1850; 5: 1850; 10: 0; 19: 1850 | 1000 | 5 | 40 | 955 |  | 75
11 | Budowa przepławki na jazie na rzece Drwęcy (realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania) | 10000 | 4: 0; 4: 5000; 6: 5000; 7: 5000; 9: 5000; 10: 0; 13: 0; 19: 10000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |  | 0
12 | Modernizacja obiektów na sieci wodociągowej | 625 | 44 | 125 | 125 |  | 125 | 125 |  | 125 | 125 |  | 125 | 125 |  | 125 | 125 |  | 125 | 125 |  | 625 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Modernizacja hydroforni i wymiana sieci wodociągowych podwyższonego ciśnienia | 2750 | 44 | 100 | 100 | 0 | 550 | 550 | 0 | 400 | 400 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 |  | 2750 |  |  |  | 0 | 0 | 100
13.1 | Modernizacja hydroforni | 550 | 18 | 50 | 50 |  | 150 | 150 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 550 | 100 | 50 | 0 | 50 |  | 0
13.2 | Wymiana sieci wodociągowej podwyższonego ciśnienia | 2200 | 26 | 50 | 50 |  | 400 | 400 |  | 300 | 300 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 2200 | 1000 | 50 | 200 | 750 |  | 0
|  | 0 | 4: 0; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 19: 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Zakup samochodów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania (wymóg ustawy o elektromobilności) | 1440 | 3: 74; 4: 750; 5: 750; 4: 720; 5: 720; 6: 0; 7: 720; 8: 720; 19: 1440 | 780 | 750 | 0 | 30 |  | 0
15 | Monitoring strat wody na sieci wodociągowej | 650 | 10 | 130 | 130 |  | 130 | 130 |  | 130 | 130 |  | 130 | 130 |  | 130 | 130 |  | 130 | 130 |  | 650 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Modernizacja pompowni Stare Bielany | 6060 | 10: 510; 11: 510; 13: 1000; 14: 1000; 16: 4550; 17: 4550; 19: 6060
17 | Termomodernizacja obiektów Spółki | 1250 | 4: 250; 5: 250; 7: 250; 8: 250; 10: 250; 11: 250; 13: 250; 14: 250; 16: 250; 17: 250; 19: 1250
18 | Obniżenie poziomu wód gruntowych w części osiedla mieszkaniowego JAR | 840 | 3: 45; 4: 40; 5: 40; 4: 840; 5: 840; 19: 840 | 50 | 40 | 40 |  | -30 | 0
RAZEM III |  | 47200 | 2641 | 3175 | 3175 | 0 | 11385 | 6385 | 5000 | 13515 | 6092 | 7423 | 12865 | 8275 | 4590 | 3480 | 3480 | 0 | 5955 | 5955 | 0 | 47200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV. PRZYGOTOWANIE NOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REZERWA ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ, WYMIANĄ, BUDOWĄ, WYKUPAMI I USTANOWIENIEM SŁUŻEBNOŚCI DLA LOKALIZACJI SIECI, URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH | [25 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych związanych z budową, modernizacją i wymianą sieci wodociągowej | 750 | 500 | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 750 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rezerwa związana z modernizacją, wymianą, budową, wykupami i ustanowieniem służebności dla lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów wodociągowych oraz przygotowaniem nowych zadań inwestycyjnych | 3000 | 523 | 630 | 630 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 1000 | 1000 |  | 3000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM IV |  | 3750 | 1023 | 780 | 780 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 3750
Razem I, II, III, IV (*) Uwaga: część Projektu FS III dot. wodociągu została zakończona w roku 2020 |  | 72205 | 6386 | 7593 | 7593 | 0 | 18865 | 13865 | 5000 | 19005 | 11582 | 7423 | 16920 | 12330 | 4590 | 8130 | 8130 | 0 | 9285 | 9285 | 0 | 72205
[9 empty] | dotacja na wodę |  |  | 12013
|  |  | 72714 |  |  | 7463 | 18005 | 18205 | 16170 | 7440 | 8055
|  |  | 340 |  |  | 130 | 860 | 800 | 750 | 690 | 1230 | 4460
|  |  | 73054 | [8 empty] | 2690

## T2 kanalizacja 2022-2026
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH TORUŃSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O. NA LATA 2022 - 2026
TABELA NR 2 - KANALIZACJA | [25 empty] | #REF!
Lp. | Nazwa i charakterystyka zadania | nakłady w tys. zł
|  | Razem 2022-2026 | wydatki dotychczas poniesione | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | Razem 2022-2026 | 2024
|  |  |  | Ogółem | Spółka | FS/ inne | Ogółem | Spółka | FS/ inne | Ogółem | Spółka | FS/ inne | Ogółem | Spółka | FS/ inne | Ogółem | Spółka | FS/ inne | Ogółem | Spółka | FS/ inne |  | Ogółem | Spółka | FS/inne |  |  |  | #REF!
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  | #REF! |  | plan 2021 | wyk 2021 | I kw. 2022 | zostało | przekroczenie planu
- | -
I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA NA TERENIE AGLOMERACJI TORUŃ - III ETAP (dofinansowanie z UE-FS 2014-2020) + nowa perspektywa finansowa 2021-2027 | [29 empty] | 1957
0 | Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia (wymiana ok. 2,5 km sieci kanalizacyjnych DN 150-800 na Bielanach, Chełmińskim Przedmieściu, Mokrym, Rubinkowie i Wrzosach) Kontrakt Z-3/W + (Z-8/U Pomoc techniczna i Inżynier Kontraktu + Z-10/U Działania informacyjno-promocyjne + Z-11/U Opracowanie wniosku o dofinansowanie + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu Z-3/W) | 0 | 3: 5043; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 19: 0; 17: 2021 |  |  | #REF! |  | #REF!
| Bezwykopowa modernizacja kolektora B w Toruniu (modernizacja ok. 5 km kolektora DN 600/900 - 2300/2300) Kontrakt Z-5/W + (Z-9/U-1 Pomoc techniczna i Inżynier Kontraktu + Z-10/U Działania informacyjno-promocyjne + Z-11/U Opracowanie wniosku o dofinansowanie + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu Z-5/W) | 0 | 3: 44047; 4: 5655; 5: 4579; 6: 1076; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 19: 0; 17: 2021 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5475 | 5574 |  | -99 | -99
1 | Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - bezwykopowa budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu (kanał ok. 2,2 km DN 1200) Kontrakt Z-6/W + (Z-9/U-2 Pomoc techniczna i Inżynier Kontraktu + Z-10/U Działania informacyjno-promocyjne + Z-11/U Opracowanie wniosku o dofinansowanie + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu Z-6/W) | 11206 | 3: 24528; 4: 15481; 5: 11230; 6: 4251; 4: 11172; 5: 11172; 7: 34; 8: 34; 10: 0; 19: 11206; 17: 2022 |  |  | #REF! |  | 182 | 45900 | 18321 | 15316 |  | 3005 | 3005
2 | Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu - II etap Kontrakt Z-12/W + (Z-13/U Inżynier Kontraktu + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu Z-12/W) | 4150 | 4: 0; 4: 3019; 5: 1098; 6: 1921; 7: 1131; 8: 583; 9: 548; 10: 0; 13: 0; 19: 4150; 17: 2024 |  | 105 | #REF! | 59.322 | 108 | #REF! | 2125 |  |  | 2125 | 2125
3 | Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia - II etap (modernizacja ok. 8,6 km sieci DN 150-1000) | 16029 | 4: 0; 4: 0; 7: 7304; 8: 1096; 9: 6208; 10: 7472; 11: 1121; 12: 6351; 13: 1253; 14: 188; 15: 1065; 19: 16029; 17: 2024 |  | 72 | #REF! | 40.678 | 74 |  | 6966 |  |  | 6966 | 6966
4 | Bezwykopowa modernizacja kolektora C w Toruniu (modernizacja ok. 3,2 km kolektora DN 1000-2000) | 25721 | 4: 0; 4: 0; 7: 11823; 8: 1841; 9: 9982; 10: 11912; 11: 1787; 12: 10125; 13: 1986; 14: 297; 15: 1689; 19: 25721; 17: 2024 |  | 177 | #REF! | 100 | 182 |  | 10923 |  |  | 10923
5 | Modernizacja kolektora C (etap II) DN 900-1800, L= 7 500 m | 35000 | 10: 10000; 11: 3625; 12: 6375; 13: 15000; 14: 5438; 15: 9562; 16: 10000; 17: 10000; 19: 35000
6 | Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Poznańskiej , DN 600-1800, L = 900 m | 7000 | 10: 0; 13: 3500; 14: 1625; 15: 1875; 16: 3500; 17: 3500; 19: 7000
RAZEM I |  | 99106 | 24528 | 21136 | 15809 | 5327 | 14191 | 12270 | 1921 | 20292 | 3554 | 16738 | 29384 | 6533 | 22851 | 21739 | 7548 | 14191 | 13500 | 13500 | 0 | 99106 |  | 6064 | 0 |  |  | #REF! |  |  | 24169 do zdjęcia |  |  |  | 0
II. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH |  |  | 19: 0 | metry |  | #REF! | [6 empty] | 0
7 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie OM Rudak C , Otłoczyńska, Olęderska , Rudacka, Osadnicza, Gliniecka (2022) DN 200, L= 1500 m Rudacka (2023) DN 200, L=600 m | 2630 | 3: 851; 4: 880; 5: 880; 4: 2100; 5: 2100; 7: 530; 8: 530; 10: 0; 19: 2630 |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2200 | 880 | 200 | 1120
8 | Budowa sieci kanalizacyjnej OM JAR ul. Keplera , Halleya, (2022-23) DN 200-300, L= 1 500 m | 2500 | 3: 625; 4: 700; 5: 700; 4: 900; 5: 900; 7: 1600; 8: 1600; 19: 2500 | [6 empty] | 1600 | 200 | 0 | 1400
9 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach przemysłowych - Boryszew S.A. (kontynuacja) w tym: etap II: odcinek 4 (2022-23) DN 200-450; L= 700 m etap III: odcinek 2 i 3 (2023-2024) DN 300, L= 1430 m | 4745 | 4: 0; 5: 0; 4: 730; 5: 730; 7: 850; 8: 850; 10: 1265; 11: 1265; 13: 1200; 14: 1200; 16: 700; 17: 700; 19: 4745 |  | 13275 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0
10 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie OM Stawki Płd. (kontynuacja), w ulicach: Okulickiego, Jeżyka, Kuropatwy, Czachowskiego, Łączna (droga boczna) DN 200; L= 600 m | 850 | 7: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 850; 14: 850; 19: 850 | [9 empty] | 0
|  | 0 | 4: 650; 5: 650; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 19: 0 |  |  | #REF! |  |  |  | 800 | 650 | 0 | 150
11 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie OM Bukowa Kępa (kontynuacja) , DN 200; L=760 m | 1050 | 3: 267; 4: 405; 5: 405; 4: 1050; 5: 1050; 19: 1050 | [6 empty] | 700 | 175 | 0 | 525
12 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie pozostałych części miasta: Grębocin , Podgórz, Chełmińskie Przedmieście, Mokre, Wrzosy, Rudak; w tym największe z nich: 1 Grębocin Nad Strugą (1 870 tys zł. w latach 2022-23) 2.Równinna i Kociewska (2 270 tys. zł w latach 2022-2026) 3. obszar "Poznańska - Glinki" (1 650 tys zł w latachy 2025-26) | 25470 | 1106 | 2510 | 2510 | 0 | 5080 | 5080 | 0 | 5340 | 5340 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 7450 | 7450 | 0 | 25470 | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0
12.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szosa Bydgoska DN 200, L=290 m | 360 | 3: 303; 4: 10; 5: 10; 4: 360; 5: 360; 7: 0; 10: 0; 19: 360 |  |  | #REF! |  |  |  | 300 | 10 | 0 | 290
12.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Działowa / Przelot, DN 200, L=530 m | 480 | 4: 0; 5: 0; 4: 0; 7: 480; 8: 480; 10: 0; 19: 480 |  |  | #REF! | [6 empty] | 0
12.3 | Budowa sieci kanalizacyjnej dla potrzeb obszaru "Poznańska - Glinki"; L=1200 m | 1650 | 4: 0; 5: 0; 4: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 13: 1230; 14: 1230; 16: 420; 17: 420; 19: 1650 |  |  | #REF! | [6 empty] | 0
12.4 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Na Zapleczu DN 160-200; L=200 m | 290 | 4: 570; 5: 570; 4: 290; 5: 290; 7: 0; 10: 0; 19: 290 |  |  | #REF! |  |  |  | 300 | 570 | 0 |  | -270
12.5 | Budowa kanalizacji na potrzeby schroniska dla zwierząt, DN 63, L=130 m wraz z przepompownią | 250 | 4: 0; 5: 0; 4: 250; 5: 250; 10: 0; 19: 250; 16: 0 |  |  | #REF! |  |  |  | 200 | 30 | 0 | 170
12.6 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie OM Rudak B, ul. Gliniecka i Aleksandrowska, DN 200, L=810 m (2024-25) | 1340 | 4: 550; 5: 550; 4: 0; 10: 640; 11: 640; 13: 700; 14: 700; 19: 1340; 16: 0; 17: 0 |  |  | #REF! |  |  |  | 350 | 550 | 0 |  | -200
12.7 | Budowa kanału sanitarnego ul. Fromborskiej DN 500/700, L=230 m | 430 | 4: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 430; 8: 430; 10: 0; 19: 430 |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
12.8 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Dwernickiego wraz z odgałęzieniami do PSZOK, DN 160-200, L= 380 m | 480 | 4: 0; 4: 0; 7: 480; 8: 480; 10: 0; 19: 480 |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
12.9 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Czarlińskiego, DN 160-200, L=270 m | 220 | 4: 0; 5: 0; 4: 220; 5: 220; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 19: 220; 16: 0 |  |  | #REF! |  |  |  | 300 | 0 | 30 | 270
12.10 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kraińskiej (na północ od ul. Polnej), DN 200, L=160m | 130 | 7: 130; 8: 130; 10: 0; 11: 0; 19: 130; 16: 0 |  |  | #REF! | [6 empty] | 0
12.11 | Budowa, wymiana kanalizacji na terenie Torunia w ulicach modernizowanych przez MZD (w tym w ramach PBDL w 2022 w ulicach między innymi: Platanowej, Pająkowskiego) | 3230 | 171 | 140 | 140 |  | 780 | 780 |  | 530 | 530 |  | 640 | 640 |  | 640 | 640 |  | 640 | 640 |  | 3230 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 700 | 100 | 0 | 600
12.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki, DN 200; L=400 m | 440 | 4: 0; 4: 320; 5: 320; 7: 120; 8: 120; 10: 0; 19: 440; 16: 0 |  |  | #REF! | [6 empty] | 0
|  | 0 | 4: 420; 5: 420; 4: 0; 10: 0; 19: 0 |  |  | #REF! |  |  |  | 800 | 420 | 0 | 380
12.13 | Budowa odgałęzień bocznych od kanalizacji sanitarnej oraz zwrot nakładów poniesionych przez indywidualnych usługobiorców DN 160-200 | 2200 | 412 | 600 | 600 |  | 920 | 920 |  | 320 | 320 |  | 320 | 320 |  | 320 | 320 |  | 320 | 320 |  | 2200 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 600 | 600 | 0 | 0
12.14 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Polna 142a, DN 200, L=370 m | 450 | 4: 0; 4: 0; 10: 0; 11: 0; 16: 450; 17: 450; 19: 450 |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
12.15 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Podgórskiej 14 , DN 600, L=50 m | 170 | 4: 0; 5: 0; 4: 170; 5: 170; 10: 0; 19: 170 |  |  | #REF! |  |  |  | 400 | 0 | 100 | 300
|  | 0 | 4: 100; 5: 100; 4: 0; 10: 0; 19: 0 |  |  | #REF! |  |  |  | 200 | 100 | 0 | 100
12.16 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kłopot 4D , DN 150-200, L=1200 m | 1760 | 4: 0; 5: 0; 4: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 650; 14: 650; 16: 1110; 17: 1110; 19: 1760 |  |  | #REF! | [6 empty] | 0
12.17 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Działowej 162, 164 , DN 200, L=230 m | 400 | 4: 0; 4: 0; 10: 400; 11: 400; 13: 0; 19: 400 |  |  | #REF! | [6 empty] | 0
12.18 | Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Poznańskiej 24, 26, 28, DN 200, L=90 m oraz Młyńskiej 6 wraz z przepompownią ścieków | 420 | 4: 0; 4: 420; 5: 420; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 19: 420 | [9 empty] | 0
12.19 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Grębocin Nad Strugą, DN 150-200, L= 2 100 m | 1870 | 3: 220; 4: 120; 5: 120; 4: 820; 5: 820; 7: 1050; 8: 1050; 10: 0; 13: 0; 19: 1870 | [6 empty] | 1400 | 80 | 75 | 1245
12.20 | Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Nad Zatoką 3 i 4, DN 160-200, L= 300 m | 450 | 4: 0; 5: 0; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 0; 16: 450; 17: 450; 19: 450 | [9 empty] | 0
12.21 | Budowa kanału sanitarnego w ul. Towarowej, DN 300 , L= 380 m | 600 | 4: 0; 7: 600; 8: 600; 10: 0; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 19: 600 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 7: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 0; 19: 0 | [9 empty] | 0 | 0
12.22 | Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic: Nieszawska, Przy Nasypie i Zagrodowa - I etap, DN 150- 200 L=3 150 m, przepompownia ścieków | 4200 | 7: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 1100; 14: 1100; 16: 3100; 17: 3100; 19: 4200 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 7: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 0; 19: 0 | [9 empty] | 0 | 0
12.23 | Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic: Równinnej (2022-23) DN 200 , L=600 m i Kociewskiej (2025-26) , DN 200, L=600 m | 2270 | 4: 420; 5: 420; 7: 730; 8: 730; 10: 0; 13: 560; 14: 560; 16: 560; 17: 560; 19: 2270 | [9 empty] | 0 | 0
12.24 | Budowa sieci kanalizacyjnej dla budynków wielorodzinnych w ul. Winnica, DN 200, L=300 m | 470 | 7: 470; 8: 470; 16: 0; 19: 470
0
12.25 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kryńskiego, DN 200, L=80 m | 100 | 10: 100; 11: 100; 19: 100
12.26 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Podgórskiej 18, DN 200, L=460 m | 700 | 10: 0; 13: 300; 14: 300; 16: 400; 17: 400; 19: 700
12.27 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ceglanej DN 200, L=140 m | 110 | 4: 110; 5: 110; 7: 0; 8: 0; 19: 110 | [9 empty] | 0 | 0
RAZEM II |  | 37245 | 2849 | 5145 | 5145 | 0 | 9860 | 9860 | 0 | 8320 | 8320 | 0 | 3365 | 3365 | 0 | 7550 | 7550 | 0 | 8150 | 8150 | 0 | 37245 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
III. WYMIANA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNYCH |  |  | 19: 0 |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
13 | Modernizacje i przebudowy kanalizacji na terenie miasta Torunia | 5287 | 0 | 5117 | 5117 | 0 | 140 | 140 | 0 | 2577 | 2577 | 0 | 2570 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5287 | [5 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
13.1 | Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie OHP przy ul. Poznańskiej oraz osiedla przy ul. Idzikowskiego, DN 200, L=600 m | 650 | 4: 0; 4: 0; 7: 300; 8: 300; 10: 350; 11: 350; 19: 650 |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
13.2 | Wymiana sprzętu i urządzeń do utrzymania istniejących i nowych sieci kanalizacyjnych | 2100 | 4: 1827; 5: 1827; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 2100; 11: 2100; 13: 0; 19: 2100 |  |  | #REF! |  |  |  | 1760 | 1827 | 0 |  | -67
13.3 | Modernizacjasieci kanalizacyjnej w ul. Szosa Lubicka (od Pl. Daszyńskiego do Rydygiera) DN 800 - 1200, L=580 m | 1560 | 4: 0; 4: 0; 7: 1560; 8: 1560; 19: 1560 |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
13.4 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Łyskowskiego, DN 200, L=500 m | 230 | 4: 0; 4: 0; 7: 230; 8: 230; 19: 230 |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
13.5 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej Rynek Staromiejski 18, DN 150, L=10 m | 37 | 4: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 37; 8: 37; 19: 37 |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
13.6 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul.Krasińskiego, DN 250-300, L=128 m | 120 | 4: 0; 4: 0; 7: 120; 8: 120; 19: 120 |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
13.7 | Przebudowa przewodu tłocznego do pompowni ścieków przy ulicy Działowej, DN 600; L= 230 m | 120 | 4: 0; 4: 0; 7: 0; 10: 120; 11: 120; 19: 120 |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 4: 90; 5: 90; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 19: 0 | [6 empty] | 100 | 90 | 0 | 10
13.8 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Idzikowskiego DN 200, L=350 m | 330 | 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 330; 8: 330; 19: 330 | [6 empty] | 300 | 0 | 300 | 0 | 0
13.9 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Sczanieckiego, Fałata, Słowackiego, Matejki, DN 200, L=120 m | 140 | 4: 140; 5: 140; 7: 0; 19: 140 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 10: 0; 19: 0 |  |  | #REF! |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 300
|  | 0 | 4: 3200; 5: 3200; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 19: 0 | [6 empty] | 3800 | 2900 | 0 | 900
|  | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 13: 0; 16: 0; 19: 0 | [9 empty] | 0 | 0
RAZEM III |  | 5287 | 0 | 5117 | 5117 | 0 | 140 | 140 | 0 | 2577 | 2577 | 0 | 2570 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5287 |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
IV. MODERNIZACJA I BUDOWA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ |  |  | 19: 0 |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
14 | Modernizacja gospodarki energetycznej, automatyki i sterowania , instalacji, monitoringu opomiarowania, serwerowni, sieci komputerowych oraz systemów informatycznych na obiektach Spółki | 1315 | 286 | 400 | 400 | 0 | 315 | 315 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 |  | 250 | 250 |  | 250 | 250 |  | 1315 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
15 | Modernizacja obiektów na sieci kanalizacji tłocznej | 1825 | 68 | 430 | 430 |  | 125 | 125 |  | 300 | 300 |  | 400 | 400 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 1825 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 1025 | 175 | 0 | 850
16 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Stacji Wodociągowej Drwęca-Jedwabno | 220 | 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 100; 8: 100; 10: 120; 11: 120; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 19: 220 |  |  | #REF! |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 200
|  | 0 | 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 19: 0 | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 100
17 | Budowa bazy Wydziału Eksploatacji Sieci Wod-Kan. na terenie Oczyszczalni Ścieków Centralna | 0 | 4: 0; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 19: 0 | [6 empty] | 200 | 50 | 150 | 0 | 0
17 | Modernizacja obiektów technologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków Centralna (piaskowniki, osadniki wtórne i in.) | 1500 | 296 | 340 | 340 |  | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  | 1500 | [9 empty] | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
18 | Termomodernizacja obiektów Spółki | 500 | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 100; 11: 100; 13: 100; 14: 100; 16: 100; 17: 100; 19: 500
19 | Gospodarka osadowa na terenie Oczyszczalni Ścieków Centralna (w tym budowa WKFZ w latach 2023-2024) | 14650 | 3: 643; 4: 700; 5: 700; 4: 0; 5: 0; 7: 7500; 8: 7500; 10: 7150; 11: 7150; 19: 14650 |  |  | #REF! |  |  |  | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
RAZEM IV |  | 20010 | 1293 | 1870 | 1870 | 0 | 840 | 840 | 0 | 8550 | 8550 | 0 | 8320 | 8320 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 20010 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
V. PRZYGOTOWANIE NOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REZERWA ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ, WYMIANĄ, BUDOWĄ, WYKUPAMI I USTANOWIENIEM SŁUŻEBNOŚCI DLA LOKALIZACJI SIECI, URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW KANALIZACYJNYCH | [27 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
20 | Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych związanych z wymianą i budową sieci kanalizacyjnych | 750 | 752 | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 750 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
21 | Rezerwa związana z modernizacją, wymianą, budową wykupami i ustanowieniem służebności dla lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów kanalizacyjnych oraz przygotowaniem nowych zadań inwestycyjnych | 3500 | 784 | 1675 | 1675 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 3500 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | 500 | 1000 | 0 |  | -500
| RAZEM V | 4250 | 1536 | 1825 | 1825 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
Razem II+III+IV+V (bez Proj. FS III) |  | 66792 | 5678 | 13957 | 13957 | 0 | 11490 | 11490 | 0 | 20097 | 20097 | 0 | 14905 | 14905 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | 10450 | 10450 | 0 | 66792 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | 165898
Razem I (Projekt Gospodarka wodna na terenie aglomeracji Toruń - III etap) + nowa perspektywa finansowa 2021-2027 |  | 99106 | 24528 | 21136 | 15809 | 5327 | 14191 | 12270 | 1921 | 20292 | 3554 | 16738 | 29384 | 6533 | 22851 | 21739 | 7548 | 14191 | 13500 | 13500 | 0 | 99106 | 6064 | 6064 | 0 |  |  | #REF!
| Razem I+II+III+IV+V | 165898 | 30206 | 35093 | 29766 | 5327 | 25681 | 23760 | 1921 | 40389 | 23651 | 16738 | 44289 | 21438 | 22851 | 31589 | 17398 | 14191 | 23950 | 23950 | 0 | 165898 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
[28 empty] | #REF! |  |  |  |  | 71965 | 72205
|  | #REF! | [30 empty] | 174473 | 165898
| Środki trwałe pozostałe - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH |  | 4: 2021; 4: 2022; 7: 2023; 11: 2024; 14: 2025 | [7 empty] | 18385 | 18210
|  |  | 4: 5865; 4: 8560; 7: 7370; 11: 4015; 14: 7850 | [7 empty] | 264823 | 256313 | -8510
|  |  |  | 5865 |  |  | 8560 |  |  | 7370 |  |  |  | 4015 |  |  | 7850
|  |  |  | 61028 |  |  | dotacja na kanalizację |  |  |  | 61028
[7 empty] | bez roku 2021 |  |  |  | 55701 |  |  |  |  | 200991
67210
7757

## T3 WPI 2022-2026 (hidden)
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY TORUŃSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O. NA LATA 2022 - 2026
TABELA NR 3 POZOSTAŁE INWESTYCJE SPÓŁKI TORUŃSKIE WODOCIĄGI
Lp | Nazwa zadania |  | nakłady w tys. zł
|  | Razem 2022-2026 | wydatki dotychczas poniesione | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | Razem 2022-2026
|  |  |  | ogółem | Spółka | inne | ogółem | Spółka | inne | ogółem | Spółka | inne | ogółem | Spółka | inne | ogółem | Spółka | inne | ogółem | Spółka | inne | ogółem | Spółka | inne
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | plan 2021 | wyk 2021 | I kw. 2022 | zostało | przekroczenie planu
1 | Modernizacja połączona ze zmianą dotychczasowej funkcji budynków mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Św. Józefa w kompleksie wodociągowym Stare Bielany | 420 | 5936 | 50 | 50 | 0 | 4310 | 1410 | 2900 | 420 | 80 | 340 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 420 | 5120 | 5000 | 900 |  | -780
0 |  | 0 |  | 2200 | 2200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Budowa sieci kanalizacyjnej do Gminy Lubicz | 1150 | 3101 | 150 | 150 |  | 2400 | 2400 |  | 1150 | 1150 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1150 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0
3 | Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Torunia | 16640 | 1352 | 1650 | 1650 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 5840 | 5840 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 2890 | 2890 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 2110 | 2110 | 0 | 16640 |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Zagospodarowanie wód opadowych na terenie siedziby Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31-35 (zadanie własne TW) | 260 |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 260 | 260 | [13 empty] | 260 | 250 | 10 | 0 | 240
3.2 | Przebudowa kolektora deszczowego K-2 przy moście im. Zawackiej w Toruniu | 1670 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 620 | 620 |  | 1050 | 1050 |  |  |  |  | 1670 | 300 | 0 | 0 | 300
|  | 0 | 300 | 300 | 300 |  | 660 | 660 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 650 | 660 | 0 |  | -10
3.3 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Aleja 700-lecia (odc. od pl. Niepodległości do ul. Dekerta do odprowadzenia wód deszczowych z ul. Sz. Chełmińska) DN 300-800, L= 726 m | 940 |  |  |  |  | 0 |  |  | 940 | 940 | [13 empty] | 940 | 472 | 400 | 540 |  | -468
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 380 | 0 | 0 | 380
3.4 | Budowa kanalizacji deszczowej na terenie OM JAR, (2022-2023) DN 300-800, L=1 500 m ul. Halleya, Keplera | 1640 | 556 | 1000 | 1000 |  | 400 | 400 |  | 660 | 660 |  | 980 | 980 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1640 | 1200 | 200 | 0 | 1000
3.5 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Łącznej i Okólnej (odc. od ul.Kniaziewicza do ul.St. Południowe) DN 200-500, L= 1 430 m | 1280 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 480 | 480 |  | 800 | 800 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1280 | 1000 | 0 | 0 | 1000
3.6 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Hebanowej, DN 300-400, L=350 m | 750 | [7 empty] | 750 | 750 | [13 empty] | 750
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 80 | 80 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 130 | 80 | 0 | 50
3.7 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Platanowej (odc. od od Palmowej do ukł. komunik. Agata Meble) DN 600-800, L=320m | 580 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 580 | 580 | [13 empty] | 580 | 290 | 0 | 150 | 140
3.8 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Chrzanowskiego, DN 200-500, L= 810 m | 1000 | [7 empty] | 1000 | 1000 | [13 empty] | 1000 |  |  |  | 0 | 0
3.9 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pająkowskiego (odc.od ul. Targowej do ul. Szosa Lubicka) DN 300, L=500 m | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 700 | 700 | [13 empty] | 700 | 60 | 0 | 100 |  | -40
3.10 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Droga Trzeposka (odc. na działce METRONU przedł. do ul. Pająkowskiego) DN 300, L=100 m | 170 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 170 | 170 | [13 empty] | 170 | 45 | 0 | 0 | 45
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.11 | Budowa kanalizacji deszczowej na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych - Boryszew SA - odcinek nr 4 , DN 900, L=600 m (2023) - odcinek nr 2 DN 300, 400, 900 L= 650 m (2024) - odcinek 3 DN 400, 600, 900 L=700 m (2025) - odcinek 6 DN 400, 800, L=400 m (2026) | 3760 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1150 | 1150 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 610 | 610 |  | 3760 |  |  |  | 0 | 0
3.12 | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kraińskiej, od ul. Wielki Rów do końca zabudowy, DN 200-500, L= 326 m | 770 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 100 |  | 470 | 470 |  | 200 | 200 |  | 0 | [5 empty] | 770 |  |  |  | 0 | 0
3.13 | Budowa systemu odwodnienia w ulicy Batorego, DN 200-700, L= 500 m | 820 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 820 | 820 |  | 0 | [5 empty] | 820 |  |  |  | 0 | 0
3.14 | Budowa, wymiana kanalizacji deszczowej na terenie Torunia w ulicach modernizowanych przez MZD (rezerwa) | 2300 | 796 | 350 | 350 |  | 850 | 850 |  | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | 250 | 250 |  | 150 | 150 |  | 1500 | 1500 |  | 2300 | 400 | 850 | 0 |  | -450
|  | 0 |  | 195 | 195 |  | 245 | 245 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
Razem pozostałe inwestycje Spółki Toruńskie Wodociągi |  | 18210 | 10389 | 4245 | 4245 | 0 | 8955 | 6055 | 2900 | 7410 | 7070 | 340 | 3600 | 3600 | 0 | 2890 | 2890 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 2110 | 2110 | 0 | 18210
| Środki trwałe pozostałe - bez budynku |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024
|  |  |  | 3550 |  |  | 1910 |  |  | 960 |  |  | 1180
|  |  |  | 3550 |  |  | 1910 |  |  | 960 |  |  | 1180
| 555 |  | 33935
| 1400 |  | -15725
1800
3755

## Załącznik B przepływy (hidden)
Załącznik B
Prognoza przepływów pieniężnych spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. na okres 2022-2025
w tys. zł
Wyszczególnienie |  |  | Lata
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. | Zysk (strata) netto |  | 1405 | 2321 | 2963 | 2150 | 2706 | 550 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
II. | Korekty razem |  | 27345 | 30452 | 28969 | 24191 | 35850 | 31717 | 32326 | 35261 | 34309 | 32684
| 1. | Amortyzacja | 29330 | 29650 | 30354 | 31473 | 33433 | 34650 | 35074 | 38065 | 37019 | 35158
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 198 | 360 | 760 | 600 | 528 | 1098 | 1283 | 1228 | 1321 | 1557
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 934 | 367 | 1261 | -11 | 263 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 5. | Zmiana stanu rezerw | -72 | 314 | 500 | 109 | -30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 6. | Zmiana stanu zapasów | -44 | -356 | 500 | -807 | -380 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
| 7. | Zmiana stanu należności | -2363 | 1810 | -773 | -1375 | 2564 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem
|  | kredytów i pożyczek) | 1147 | 792 | 217 | -2596 | 3586 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1803 | -2504 | -3869 | -3221 | -4132 | -4200 | -4200 | -4200 | -4200 | -4200
| 10. | Inne korekty | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19
III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |  | 28750 | 32773 | 31932 | 26341 | 38556 | 32267 | 33526 | 36461 | 35509 | 33884
B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. | Wpływy |  | 334 | 137 | 84 | 196 | 134 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
|  | rzeczowych aktywów trwałych | 334 | 137 | 84 | 196 | 134 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wart. niem. i prawne
| 3. | Z aktywów finansowych
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne
II. | Wydatki |  | 24470 | 51004 | 42022 | 70561 | 53051 | 53256 | 62994 | 64099 | 41919 | 35345
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
|  | rzeczowych aktywów trwałych | 24470 | 51004 | 42022 | 70561 | 53051 | 53256 | 62994 | 64099 | 41919 | 35345
| a) | w tym deszczówka | 1683 | 4621 | 6590 |  | 17481 | 17012 | 3634 | 2890 | 2200
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym:
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne
III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |  | -24136 | -50867 | -41938 | -70365 | -52917 | -53256 | -62994 | -62099 | -41919 | -35345
C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. | Wpływy |  | 11010 | 29785 | 27724 | 46763 | 20785 | 20043 | 39526 | 43898 | 15564 | 12800
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów, innych instrumentow
|  | kapitałowych oraz dopłat do kapitału | [11 empty] | 2020 | 2021
| 2. | Kredyty i pożyczki | 4896 | 15928 | 9990 | 15467 | 16086 | 11363 | 12100 | 13100 | 7200 | 12800 | 1836.5415 | 13630 | 13935
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | [10 empty] | 2151.0964
| 4. | Inne wpływy finansowe | 6114 | 13857 | 17734 | 31296 | 4699 | 8680 | 27426 | 30798 | 8364 | 0 | 2889.3306 | 31296 | 1810
II. | Wydatki |  | 14710 | 14541 | 13100 | 8644 | 4508 | 7064 | 8599 | 12544 | 8637 | 8873
| 1. | Nabycie udziałów własnych
| 2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | Lata 2020: 2000; Lata 2021: 1500
| 3. | Inne wydatki z tytułu podziału zysku
| 4. | Spłaty kredytów i pożyczek | 14512 | 14181 | 11634 | 6044 | 2480 | 5966 | 7316 | 11316 | 7316 | 7316
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych
| 7. | Płatność zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
| 8. | Odsetki | 198 | 360 | 760 | 600 | 528 | 1098 | 1283 | 1228 | 1321 | 1557
| 9. | Inne wydatki finansowe | Lata 2019: 706
III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |  | -3700 | 15244 | 14624 | 38119 | 16277 | 12979 | 30927 | 31354 | 6927 | 3927
D. | Przepływy pieniężne netto razem |  | 914 | -2850 | 4618 | -5905 | 1916 | -8010 | 1459 | 5716 | 517 | 2466
E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych |  | 914 | -2850 | 4618 | -5905 | 1916 | -8010 | 1459 | 5716 | 517 | 2466
F. | Środki pieniężne na początek okresu |  | 10907 | 11821 | 8971 | 13589 | 7684 | 9600 | 1590 | 3049 | 8765 | 9282
G. | Środki pieniężne na koniec okresu (*) |  | 11821 | 8971 | 13589 | 7684 | 9600 | 1590 | 3049 | 8765 | 9282 | 11748
(*) | rok 2019, w tym: 1. kwota 1 322 - śr.pieniężne o ograniczonym dostępie (w tym: wadia 158tys,, zabezpieczenia 898tys, fundusz socjalny 266 tys) 2. kwota 6 168,1 - dotacja na projekt FS III (wpływ kwoty 6 mln dnia 30.12.2019 r.-śr. do wydatkowania w I i II kw.2020) rok 2020, w tym: 1. kwota 1 300 - szacowane śr.pieniężne o ograniczonym dostępie (wadia ok. 200tys, zabezpieczenia ok. 800 tys, fundusz socjalny ok. 300tys) | [14 empty] | 1350 | 1300

## Tabela nr 3 zbiorcza
Tabela nr 3 – scalony zakres rzeczowo-finansowy
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH TORUŃSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O. NA LATA 2022 - 2026
Lp. | Nazwa bloku zadaniowego |  |  | nakłady w tys. zł
|  |  |  | Razem 2022-2026 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
- | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Wodociąg | w ramach zadań Spółki poza: Projektem FS III | Spółka | 55192 | 9985 | 7593 | 13865 | 11582 | 12330 | 8130 | 9285
|  |  | dofinansowanie | 17013 |  | 0 | 5000 | 7423 | 4590 | 0 | 0
|  | Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap | Spółka | 0 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dofinansowanie * | 0 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gospodarka wodna na terenie aglomeracji Toruń - III etap + nowa perspektywa finansowa 2021-2027 Uwaga: część Projektu FS III dot. wodociągu została zakończona w roku 2020 |  | 0 | 4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem wydatki własne Spółki na wodociąg |  |  | 55192 | 11642 | 7593 | 13865 | 11582 | 12330 | 8130 | 9285
| Razem wydatki Spółki wraz z dofinansowaniem ze środków unijnych na wodociąg |  |  | 72205 | 14058 | 7593 | 18865 | 19005 | 16920 | 8130 | 9285
2 | Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna | w ramach zadań Spółki poza: Projektem FS III | Spółka | 66792 | 15265 | 13957 | 11490 | 20097 | 14905 | 9850 | 10450
|  |  | dofinansowanie | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gospodarka wodna na terenie aglomeracji Toruń - III etap + nowa perspektywa finansowa 2021-2027 | Spółka | 43405 | 8136 | 15809 | 12270 | 3554 | 6533 | 7548 | 13500
|  |  | dofinansowanie * | 55701 | 37174 | 5327 | 1921 | 16738 | 22851 | 14191 | 0 |  |  |  |  | 173048
|  | Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Toruń + nowa perspektywa finansowa 2021-2027 - III etap RAZEM |  | 99106 | 45310 | 21136 | 14191 | 20292 | 29384 | 21739 | 13500 |  | 72205 | woda | TRUE | -7150
| Razem wydatki własne Spółki na kanalizację |  |  | 110197 | 23401 | 29766 | 23760 | 23651 | 21438 | 17398 | 23950 |  | 165898 | kanał | TRUE | 165898
| Razem wydatki Spółki wraz z dofinansowaniem ze środków unijnych na kanalizację sanitarną i ogólnospławną |  |  | 165898 | 60575 | 35093 | 25681 | 40389 | 44289 | 31589 | 23950 |  | 238103 | suma | TRUE
3 | Projekt Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap + nowa perspektywa finansowa OGÓŁEM |  |  | 99106 | 49383 | 21136 | 14191 | 20292 | 29384 | 21739 | 13500
4 | Ogółem wydatki własne Spółki |  |  | 165389 | 35043 | 37359 | 37625 | 35233 | 33768 | 25528 | 33235
5 | Ogółem dofinansowanie zadań Spółki (w tym: Projekt FS III + nowa perspektywa finansowa 2021-2027, dotacja na budowę przepławki na jazie na rzece Drwęcy, instalacji fotowoltaicznej + sita na SUW Drwęca ) |  |  | 72714 | 39590 | 5327 | 6921 | 24161 | 27441 | 14191 | 0 | 17013 | woda
6 | Ogółem plan Spółki |  |  | 238103 | 74633 | 42686 | 44546 | 59394 | 61209 | 39719 | 33235 | 61028 | kanał
* zakładane współfinansowanie projektu FS III 63,75 % | [11 empty] | 78041 | ogółem dofinansowanie
247554

## T3A do uchwały 21.05.2015 (hidden)
WIELOLETNI PLAN INWESTYCJI TORUŃSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O. NA LATA 2015 - 2018 Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA NASTĘPNE
TABELA 3A / 1 - PROJEKT PLANOWANYCH ZMIAN W ZAKRESIE ZADAŃ KANALIZACJI DESZCZOWEJ REALIZOWANEJ PRZEZ TORUŃSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O. W LATACH 2015-2018 I LATACH NASTĘPNYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM
Lp | Nazwa i charakterystyka zadania | [13 empty] | nakłady w tys. zł
|  | Nazwa zadania wg budżetu MZD | Nazwa zadania - Zakres robót | Zaawansowanie realizacji zadania - proszę podać: - czy zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe - zaawansowanie prac budowlanych - czas przewidziany na realizację zadania | Zakres rzeczowy | Podstawa wyceny | Razem 2013-2017 p.c. - netto [tys zł] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Utrzymanie | było Razem 2015-2018 i lata następne | Razem 2015-2018 i lata następne | 2015 było | Razem 2015-2018 i lata następne po aktualizacji | 2015 | 2016 było | Zmniejszenie | Zwiększenie | 2015 plan po aktualizacji | 2016 | Zmniejszenie | Zwiększenie | 2016 plan po aktualizacji | 2017 | 2018 | Lata następne było | Lata następne było | Lata następne | Uwagi/uzasadnienie zmian
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3a | 4 | 7 | 4a | 4b | 4c | 5 | 5a | 5b | 5c | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9
1 | Przebudowa ul. Rudackiej (od ul. Dybowskiej do pętli autobusowej), kanalizacja deszczowa DN 300-800, L=1757 m [w tym:DN 800, L=182 m; DN 600, L=310 m; DN 500, L=314 m; DN 400, L= 473 m; DN 300, L= 478 m] | [12 empty] | 1167 | 930 | 1167 | 930 | 930 |  |  |  | 930 |  |  |  | 0 |  |  |  | nakłady wg. kosztorysu inwestorskiego x 0,7, realizacja TW |  | wielkośc nakładów ustalona na podstawie zawartej umowy na realizację zadania
2 | Budowa kolektora deszczowego K1 w ul. Chrobrego (od Pl. Pokoju Toruńskiego do Trasy Średnicowej), DN 1400, L=2160 m, DN 500-600, L=100 m; DN 200-300, L=440 m; podczyszczalnia ścieków deszczowych | [12 empty] | 6400 | 5400 | 4000 | 0 | 1500 | 2400 | 1500 |  | 0 | 3900 | 3900 |  | 0 |  |  |  | nakłady wg szacunków TW w oparciu o Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych Bistyp (poziom cen III kwartał 2013), realizacja TW |  | uzasadnienie zaniechania budowy kolektora K1 zawiera informacja stanowiąca załącznik do aktualizacji WPI
3 | Przebudowa ul. Łódzkiej, (od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej), kanalizacja deszczowa DN 200-315, L=1264 m [w tym: DN 200, L=609 m; DN 315, L=655 m] | [12 empty] | 0 | 340 |  | 585 | 340 |  |  | 245 | 585 |  |  |  | 0 | [5 empty] | zwiększenie wynika z niewykorzystania planowanych nakładów na rok 2014 wysokości 120 tys zł oraz wykorzystania planowanej rezerwy na rok 2015 wysokości 125 tys zł
4 | Budowa Trasy Staromostowej, etap V: przebudowa Al. 700 lecia (od Pl. Niepodległości przez węzeł Bema do Trasy Średnicowej Płn.; Zadanie: odcinek Bema - Trasa Średnicowa), kanalizacja deszczowa DN 200-800, L=1 404 m [w tym: DN 200, L=794 m; ; DN 300, L=229 m; DN 400, L=164 m; DN 500, L=181 m, dn 800, L=36] | [12 empty] | 0 | 890 |  | 890 | 890 |  |  |  | 890 |  |  |  | 0 | [5 empty] | wielkość nakładów ustalona na podstawie zawartej umowy na realizację zadania
5 | Wykup odcinka kanalizacji deszczowej od fundacji LUX VERITATIS | [12 empty] | 0 | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | 0 | [5 empty] | wielkośc nakładów ustalona na podstawie zawartej umowy na odpłatne przejęcie odcinka kanału
6 | Budowa kolektora deszczowego w ul. Reja na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Gagarina DN 200-800, L= 594 m [w tym: DN 800, L=242 m; DN 400, L= 141 m; ; DN 200, L=111 m] | [12 empty] | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |  |  |  | 650 |  |  |  | 0 |  |  |  | nakłady wg. kosztorysu inwestorskiego x 0,7, realizacja TW |  | wielość nakładów oszacowana w oparciu o wartość kosztorysu inwestorskiego x 0,7
7 | Budowa ul. Pod Dębową Górą na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Towarowej - etap I Budowa kolektora deszczowego w ul. Batorego na odcinku od ul. Pod Dębową Górą do Trasy Średnicowej DN 160-800, L=745 m ; [w tym: DN 800, L=186 m; DN 600, L=140 m , DN 300, L= 155 m; DN 200, L=84 m: DN 160, L=180m] | [12 empty] | 900 | 850 | 900 | 850 | 450 |  |  |  | 450 | 400 |  |  | 400 | [5 empty] | zadanie scalone z dwóch pozycji planu ze względu na wspólną realizację w ramach jednej umowy, wielkość nakładów oszacowana w oparciu o wartość kosztorysu inwestorskiego x 0,7
8 | Budowa kolektora deszczowego w ul. Batorego na odcinku od ul. Pod Dębową Górą do Trasy Średnicowej DN 160-800, L=212 m ; [w tym: DN 800, L=186 m; DN 300, L= 30 m; DN 160 L=86m] | [12 empty] | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przelot na odcinku od ul. Odległej do ul. Ciekawej, DN 200-1200 L=1300m [w tym: DN 200, L=350m; DN 300, L=10m, DN 400, L=300m, DN 500 L=430m, DN 800, L=210m, DN 1200, L=20m] | [13 empty] | 700 |  | 700 | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  | 0 | [5 empty] | wielkośc nakładów ustalona na podstawie zawartej umowy na realizację zadania
9 | Pozostałe zadania budowy kanalizacji deszczowej - wydatki z tytułu rezerwy i zadań realizowanych po raz pierwszy w roku 2017 i latach następnych | [12 empty] | 2522 | 134 | 927 | 270 | 134 | 1595 |  | 136 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Budowa Trasy Staromostowej, etap I : od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórza kanalizacja deszczowa DN 300-600, L=1 424 m [w tym: DN 300, L=672 m, DN 400, L=148 m, DN 500, L=395 m, DN 600, L=209 m, zbiornik retencyjny] | [12 empty] | 527 | 760 | 527 | 760 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 760 |  | nakłady wg szacunków TW w oparciu o Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych Bistyp (poziom cen III kwartał 2013), realizacja TW |  | nakłady szacowane w oparciu o Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych Bistyp (poziom cen III kwartał 2014)
9.2 | Inne ( w tym na ewentualne korekty wynikające z rozstrzygnięć przetargowych oraz ewentualne roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją zadań j.w.) | Budowa i modernizacja dróg lokalnych | Budowa i modernizacja dróg lokalnych |  | Kanalizacja deszczowa WD~40kpl | wg szacunków MZD | 6000 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  | 1.28 | 1995 | 134 | 400 | 270 | 134 | 1595 |  | 136 | 270 |  |  |  | 0 |  |  |  | wynikowo pozostałe środki dyspozycyjne |  | zwiększenie rezerwy obejmuje zadania w ul. Łódzkiej (droga boczna), Hubego, ewentualne korekty wynikające z rozstrzygnięć przetargowych na realizację zadań w ul. Reja, Batorego i Pod Dębową Górą, oraz ewentualne roboty dodatkowe i uzupełniające.
Razem budowa kanalizacji deszczowej | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7567 | 10494 | 5167 | 5475 | 6194 | 2400 | 1500 | 381 | 5075 | 4300 | 3900 | 0 | 400 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 7567 |  | 5339 | [13 empty] | #REF!
[8 empty] | 3205 |  |  |  | 3895
[5 empty] | Przejecie inwestycji kd przez TW | [8 empty] | Suma nakładów TW
[16 empty] | 2015 |  |  | 2016
[5 empty] | Propozycja GMT | [8 empty] | 19600 |  | 10506 |  |  | 3700
[5 empty] | Założenia TW | [8 empty] | 19600 |  | 10500 |  |  | 3700
[5 empty] | Deficyt | [10 empty] | 6 | [16 empty] | 700 | 700 | 5751
[5 empty] | Nadwyżka środków TW | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 9854 |  | 5051 | 5051
[33 empty] | 9854 | 6194 | 12849
[33 empty] | 3995 | 4300
[20 empty] | 5019 | [12 empty] | 19600 | 0
16245
[20 empty] | 5075 | 6194 | 1119
[20 empty] | 400 | 4300 | 3900
[20 empty] | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 5475 | 10494 | 5019
5019
Note on AG11: wartość KI 964 000,- (674 po zmniejszeniu wskaźnikiem)
Note on AG17: 30 kd łódzka+ 30 koszt TI łódzka + 65 Hubego+ 150 górka na Reja i PDG

## T3A do uchwały 21.05.2015 (2) (hidden)
WIELOLETNI PLAN INWESTYCJI TORUŃSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O. NA LATA 2015 - 2023
TABELA 3A - SPECYFIKACJA ZADAŃ W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ REALIZOWANEJ PRZEZ TORUŃSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O. W LATACH 2015-2023
Lp | Nazwa i charakterystyka zadania | [15 empty] | nakłady w tys zł
|  | Nazwa zadania wg budżetu MZD | Nazwa zadania - Zakres robót | Zaawansowanie realizacji zadania - proszę podać: - czy zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe - zaawansowanie prac budowlanych - czas przewidziany na realizację zadania | Zakres rzeczowy | Podstawa wyceny | Razem 2013-2017 p.c. - netto [tys zł] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Utrzymanie | było Razem 2015-2018 i lata następne | Razem 2015-2018 i lata następne | 2015 było | Razem 2015-2018 i lata następne | 2015 | 2016 było | Zmniejszenie | Zwiększenie | 2015 | 2016 | Zmniejszenie | Zwiększenie | 2016 | 2017 | 2018 | Lata następne było | Lata następne było | Lata następne | Uwagi/uzasadnienie zmian
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4a | 4b | 4 | 5 | 5a | 5b | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9
1 | Przebudowa ul. Rudackiej (od ul. Dybowskiej do pętli autobusowej), kanalizacja deszczowa DN 300-800, L=1757 m [w tym:DN 800, L=182 m; DN 600, L=310 m; DN 500, L=314 m; DN 400, L= 473 m; DN 300, L= 478 m] | [12 empty] | 1167 | 930 | 1167 | 930 | 930 |  |  |  | 930 |  |  |  | 0 |  |  |  | nakłady wg. kosztorysu inwestorskiego x 0,7, realizacja TW |  | wielkośc nakładów ustalona na podstawie zawartej umowy na realizację zadania
2 | Budowa kolektora deszczowego K1 w ul. Chrobrego (od Pl. Pokoju Toruńskiego do Trasy Średnicowej), DN 1400, L=2160 m, DN 500-600, L=100 m; DN 200-300, L=440 m; podczyszczalnia ścieków deszczowych | [12 empty] | 6400 | 5400 | 4000 | 0 | 1500 | 2400 | 1500 |  | 0 | 3900 | 3900 |  | 0 |  |  |  | nakłady wg szacunków TW w oparciu o Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych Bistyp (poziom cen III kwartał 2013), realizacja TW |  | uzasadnienie zaniechania budowy kolektora K1 zawiera informacja stanowiąca załącznik do aktualizacji WPI | 5400
3 | Przebudowa ul. Łódzkiej, (od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej), kanalizacja deszczowa DN 200-315, L=1264 m [w tym: DN 200, L=609 m; DN 315, L=655 m] | [12 empty] | 0 | 340 |  | 585 | 340 |  |  | 245 | 585 |  |  |  | 0 | [5 empty] | zwiększenie wynika z niewykorzystania planowanych nakładów na rok 2014 wysokości 120 tys zł oraz wykorzystania planowanej rezerwy na rok 2015 wysokości 125 tys zł
4 | Budowa Trasy Staromostowej, etap V: przebudowa Al. 700 lecia (od Pl. Niepodległości przez węzeł Bema do Trasy Średnicowej Płn.; Zadanie: odcinek Bema - Trasa Średnicowa), kanalizacja deszczowa DN 200-800, L=1 404 m [w tym: DN 200, L=794 m; ; DN 300, L=229 m; DN 400, L=164 m; DN 500, L=181 m, dn 800, L=36] | [12 empty] | 0 | 890 |  | 890 | 890 |  |  |  | 890 |  |  |  | 0 | [5 empty] | wielkość nakładów ustalona na podstawie zawartej umowy na realizację zadania
5 | Wykup odcinka kanalizacji deszczowej od fundacji LUX VERITATIS | [12 empty] | 0 | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | 0 | [5 empty] | wielkośc nakładów ustalona na podstawie zawartej umowy na odpłatne przejęcie odcinka kanału
6 | Budowa kolektora deszczowego w ul. Reja na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Gagarina DN 200-800, L= 594 m [w tym: DN 800, L=242 m; DN 400, L= 141 m; ; DN 200, L=111 m] | [12 empty] | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |  |  |  | 650 |  |  |  | 0 |  |  |  | nakłady wg. kosztorysu inwestorskiego x 0,7, realizacja TW |  | wielość nakładów oszacowana w oparciu o wartość kosztorysu inwestorskiego x 0,7
7 | Budowa ul. Pod Dębową Górą na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Towarowej - etap I Budowa kolektora deszczowego w ul. Batorego na odcinku od ul. Pod Dębową Górą do Trasy Średnicowej DN 160-800, L=745 m ; [w tym: DN 800, L=186 m; DN 600, L=140 m , DN 300, L= 155 m; DN 200, L=84 m: DN 160, L=180m] | [12 empty] | 900 | 850 | 900 | 850 | 450 |  |  |  | 450 | 400 |  |  | 400 | [5 empty] | zadanie scalone z dwóch pozycji planu ze względu na wspólną realizację w ramach jednej umowy, wielkość nakładów oszacowana w oparciu o wartość kosztorysu inwestorskiego x 0,7
8 | Budowa kolektora deszczowego w ul. Batorego na odcinku od ul. Pod Dębową Górą do Trasy Średnicowej DN 160-800, L=212 m ; [w tym: DN 800, L=186 m; DN 300, L= 30 m; DN 160 L=86m] | [12 empty] | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przelot na odcinku od ul. Odległej do ul. Ciekawej, DN 200-1200 L=1300m [w tym: DN 200, L=350m; DN 300, L=10m, DN 400, L=300m, DN 500 L=430m, DN 800, L=210m, DN 1200, L=20m] | [13 empty] | 700 |  | 700 | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  | 0 | [5 empty] | wielkośc nakładów ustalona na podstawie zawartej umowy na realizację zadania
9 | Pozostałe zadania budowy kanalizacji deszczowej - wydatki z tytułu rezerwy i zadań realizowanych po raz pierwszy w roku 2017 i latach następnych | [12 empty] | 2522 | 134 | 927 | 270 | 134 | 1595 |  | 136 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Budowa Trasy Staromostowej, etap I : od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórza kanalizacja deszczowa DN 300-600, L=1 424 m [w tym: DN 300, L=672 m, DN 400, L=148 m, DN 500, L=395 m, DN 600, L=209 m, zbiornik retencyjny] | [12 empty] | 527 | 760 | 527 | 760 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 760 |  | nakłady wg szacunków TW w oparciu o Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych Bistyp (poziom cen III kwartał 2013), realizacja TW |  | nakłady szacowane w oparciu o Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych Bistyp (poziom cen III kwartał 2014)
9.2 | Inne ( w tym na ewentualne korekty wynikające z rozstrzygnięć przetargowych oraz ewentualne roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją zadań j.w.) | Budowa i modernizacja dróg lokalnych | Budowa i modernizacja dróg lokalnych |  | Kanalizacja deszczowa WD~40kpl | wg szacunków MZD | 6000 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  | 1.28 | 1995 | 5885 | 400 | 6021 | 134 | 1595 |  | 136 | 270 |  |  |  | 0 | 2000 | 3751 |  | wynikowo pozostałe środki dyspozycyjne |  | zwiększenie rezerwy obejmuje zadania w ul. Łódzkiej (droga boczna), Hubego, ewentualne korekty wynikające z rozstrzygnięć przetargowych na realizację zadań w ul. Reja, Batorego i Pod Dębową Górą, oraz ewentualne roboty dodatkowe i uzupełniające.
Razem budowa kanalizacji deszczowej | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7567 | 10494 | 5167 | 5475 | 6194 | 2400 | 1500 | 381 | 5075 | 4300 | 3900 | 0 | 400 | 0 | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 7567 |  | 5339 | [13 empty] | #REF!
[8 empty] | 3205 |  |  |  | 3895
[5 empty] | Przejecie inwestycji kd przez TW | [8 empty] | Suma nakładów TW
[16 empty] | 2015 |  |  | 2016
[5 empty] | Propozycja GMT | [8 empty] | 19600 |  | 10506 |  |  | 3700
[5 empty] | Założenia TW | [8 empty] | 19600 |  | 10500 |  |  | 3700
[5 empty] | Deficyt | [10 empty] | 6 | [16 empty] | 700 | 700 | 5751
[5 empty] | Nadwyżka środków TW | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 9854 |  | 5051 | 5051
[33 empty] | 9854 | 6194 | 12849
[33 empty] | 3995 | 4300
[20 empty] | 5019 | [12 empty] | 19600 | 0
16245
[20 empty] | 5075 | 6194 | 1119
[20 empty] | 400 | 4300 | 3900
[20 empty] | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 5475 | 10494 | 5019
Note on AG11: wartość KI 964 000,- (674 po zmniejszeniu wskaźnikiem)
Note on AG17: 30 kd łódzka+ 30 koszt TI łódzka + 65 Hubego+ 150 górka na Reja i PDG

## Wyliczenia Polna (hidden)
Dane z MZD w Toruniu z dnia 20 grudnia 2016 r., Pani Mirosława Kwiatkowska
brutto złotych |  | netto w złotych | VAT 23%
562618.82 | kanalizacja deszczowa | 457413.67 | 105205.15
733596.24 | sieć wodociągowa | 596419.71 | 137176.53
134506.27 | przygotowanie inwestycji | 109354.69 | 25151.58
1430721.33 | razem całość do zapłaty przez Toruńskie Wodociągi | 1163188.07 | 267533.26
TW netto kanalizacja deszczowa + przygotowanie inwestycji w zł |  | 566768.36
Dwernickiego etap I - całość dotyczy Wienerberger Ceramika Budowlana w zakresie 180 m kanaliz. deszcz.

## Tabela A porówn. planów (hidden)
Porównanie obowiązującego planu przyjętego uchwałą RMT nr 626/13 z dnia 24 października 2013 r. z przedłożoną aktualizacją na lata 2015-2018 | [10 empty] | Tabela A
w tys. zł
Lp. | Plan | Grupa zadań | 2015 |  |  | 2016 |  |  | Lata następne
|  |  | Ogółem | Spółka | FS/RPO | Ogółem | Spółka | FS/RPO | Ogółem | Spółka | FS/RPO
Tabela nr 1 - WODOCIĄG
1 | obowiąz. | I. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZU SPÓJNOŚCI - II ETAP
2 | aktualiz. | I. GOSPODARKA WODNA NA TERENIE AGLOMERACJI TORUŃ - III ETAP (dofinansowanie z UE-FS 2007-2013; 2014-2020) | 224 | 81 | 143 | 2138 | 880 | 1258 | 5956 | 2436 | 3520
3 | obowiąz. | II. GOSPODARKA WODNA I ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII NA TERENIE AGLOMERACJI TORUŃ - ZAKŁADANE DOFINASOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH |  |  |  | 22000 | 8000 | 14000 | 34890 | 14756 | 20134
4 | aktualiz. | II. BUDOWA ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII DLA UJECIA WODY I SUW DRWĘCA JEDWABNO (dofinansowanie z UE-FS 2014-2020) | [6 empty] | 24000 | 9600 | 14400
5 | obowiąz. | III. BUDOWA MAGISTRALI WODCIĄGOWEJ POD RZEKĄ WISŁĄ - ZAKŁADANE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RPO | 3000 | 3000
6 | aktualiz. | III. BUDOWA MAGISTRALI WODCIĄGOWEJ POD RZEKĄ WISŁĄ - (dofinansowanie z UE-RPO 2007-2013) | 3000 | 2390 | 610
7 | obowiąz. | IV. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH | 1200 | 1200 |  | 700 | 700 |  | 500 | 500
8 | aktualiz. | IV. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH | 1970 | 1970 |  | 2030 | 2030 |  | 1150 | 1150
9 | obowiąz. | V. WYMIANA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH
10 | aktualiz. | V. WYMIANA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH | 680 | 680 |  | 400 | 400
11 | obowiąz. | VI. MODERNIZACJA I BUDOWA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH | 94 | 94 |  | 1390 | 1390 |  | 2036 | 2036
12 | aktualiz. | VI. MODERNIZACJA I BUDOWA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH | 615 | 615 |  | 575 | 575 |  | 1280 | 1280
13 | obowiąz. | VII. PRZYGOTOWANIE NOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REZERWA ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ, WYMIANĄ, BUDOWĄ, WYKUPAMI I USTANOWIENIEM SŁUŻEBNOŚCI DLA LOKALIZACJI SIECI, URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH. | 100 | 100
14 | aktualiz. | VII. PRZYGOTOWANIE NOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REZERWA ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ, WYMIANĄ, BUDOWĄ, WYKUPAMI I USTANOWIENIEM SŁUŻEBNOŚCI DLA LOKALIZACJI SIECI, URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH. | 650 | 650 |  | 650 | 650
15 | obowiąz. | Razem I+II+III+IV+V+VI+VII WODOCIĄG | 4394 | 4394 | 0 | 24090 | 10090 | 14000 | 37426 | 17292 | 20134
16 | aktualiz. | Razem I+II+III+IV+V+VI+VII WODOCIĄG | 7139 | 6386 | 753 | 5793 | 4535 | 1258 | 32386 | 14466 | 17920
Tabela nr 2 - KANALIZACJA
17 | obowiąz. | I. BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNYCH: SANITARNEJ, OGÓLNOSPŁAWNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ MODERNIZACJA GOSPODARKI OSADOWEJ NA CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZU SPÓJNOŚCI - II ETAP.
18 | aktualiz. | I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA NA TERENIE AGLOMERACJI TORUŃ - III ETAP (dofinansowanie z UE-FS 2007-2013; 2014-2020) | 1815 | 623 | 1192 | 16205 | 6630 | 9575 | 32271 | 13231 | 19040
19 | obowiąz. | II. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII NA TERENIE AGLOMERACJI TORUŃ - ZAKŁADANE DOFINASOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH |  |  |  | 2100 | 840 | 1260 | 6695 | 2678 | 4017
20 | obowiąz. | III. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH | 3480 | 3480 |  | 710 | 710 |  | 3000 | 3000
21 | aktualiz. | II. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH | 3980 | 3980 |  | 2320 | 2320 |  | 5945 | 5945
22 | obowiąz. | IV. WYMIANA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNYCH
23 | aktualiz. | III. WYMIANA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNYCH | 420 | 420 |  | 150 | 150
24 | obowiąz. | V. MODERNIZACJA I BUDOWA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
25 | aktualiz. | IV. MODERNIZACJA I BUDOWA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ | 105 | 105 |  | 105 | 105
26 | obowiąz. | VI. PRZYGOTOWANIE NOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REZERWA ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ, WYMIANĄ, BUDOWĄ, WYKUPAMI I USTANOWIENIEM SŁUŻEBNOŚCI DLA LOKALIZACJI SIECI, URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW KANALIZACYJNYCH | 100 | 100
27 | aktualiz. | V. PRZYGOTOWANIE NOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REZERWA ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ, WYMIANĄ, BUDOWĄ, WYKUPAMI I USTANOWIENIEM SŁUŻEBNOŚCI DLA LOKALIZACJI SIECI, URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW KANALIZACYJNYCH | 650 | 650 |  | 650 | 650
28 | obowiąz. | Razem I+II+III+IV+V+VI KANALIZACJA | 3580 | 3580 | 0 | 2810 | 1550 | 1260 | 9695 | 5678 | 4017
29 | aktualiz. | Razem I+II+III+IV+V KANALIZACJA | 6970 | 5778 | 1192 | 19430 | 9855 | 9575 | 38216 | 19176 | 19040 | 32386 | 14466 | 17920
30 | obowiąz. | Razem tabele WODOCIĄG i KANALIZACJA | 7974 | 7974 | 0 | 26900 | 11640 | 15260 | 47121 | 22970 | 24151 | 45318 | 25387 | 19931
31 | aktualiz. | Razem tabele WODOCIĄG i KANALIZACJA | 14109 | 12164 | 1945 | 25223 | 14390 | 10833 | 70602 | 33642 | 36960
[12 empty] | 38216 | 19176 | 19040
|  |  | 6135 |  |  | -1677 |  |  | 23481

## Tabela nr 4 new (hidden)
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY TORUŃSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O. NA LATA 2022 - 2026
TABELA NR 4 - SCALONY ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY | [5 empty] | w tys. zł
Lp. | Wyszczególnienie | Razem 2022-2026 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | WODOCIĄG - wydatki ogółem w latach, w tym: | 72205 | 14058 | 7593 | 18865 | 19005 | 16920 | 8130 | 9285
| dofinansowanie | 17013 | 2416 | 0 | 5000 | 7423 | 4590 | 0
| środki własne Spółki, kredyty i pożyczki | 55192 | 11642 | 7593 | 13865 | 11582 | 12330 | 8130 | 9285
2 | KANALIZACJA - wydatki ogółem w latach, w tym: | 165898 | 60575 | 35093 | 25681 | 40389 | 44289 | 31589 | 23950
| dofinansowanie | 55701 | 37174 | 5327 | 1921 | 16738 | 22851 | 14191 | 0
| środki własne Spółki, kredyty i pożyczki | 110197 | 29766 | 29766 | 23760 | 23651 | 21438 | 17398 | 23950
3 | POZOSTAŁE INWESTYCJE - wydatki ogółem w latach, w tym: | 18210 | 4245 | 8955 | 7410 | 3600 | 2890 | 2200 | 2110
A | Modernizacja budynków przy ul. Św. Józefa | 420 | 50 | 4310 | 420 | 0 | 0 | 0
| - dofinansowanie | 340 | 0 | 2900 | 340 | 0 | 0 | 0
| - środki własne Spółki | 0 | 50 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Sieci do innych gmin, w tym: | 1150 | 2350 | 2400 | 1150 | 0 | 0 | 0
| - kredyty i pożyczki | 1150 | 1850 | 2151 | 1150 | 0 | 0 | 0
| - środki własne Spółki | 0 | 500 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Kanalizacja deszczowa w Toruniu | 17330 | 4655 | 2000 | 5840 | 3600 | 2890 | 2890 | 2110 |  | woda | 72205 | TRUE
D | Zakupy inwestycyjne | 0 | 620 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kanał | 165898 | TRUE
4 | RAZEM [1+2+3] - wydatki ogółem w latach, w tym: | 256313 | 78878 | 51641 | 51956 | 62994 | 64099 | 41919 | 35345 |  | T3 | 18210 | TRUE
| - dofinansowanie | 73054 | 39590 | 8227 | 7261 | 24161 | 27441 | 14191 | 0 |  |  | 256313 | TRUE
| - kredyty i pożyczki | 56563 | 15480 | 16086 | 11363 | 12100 | 13100 | 7200 | 12800
| - środki własne Spółki | 126696 | 23808 | 27328 | 33332 | 26733 | 23558 | 20528 | 22545
|  |  |  | 14.7% | 36.3% | 30.2% | 26.4% | 19.4% |  | 17013
|  |  |  | 68% | 49.4% | 64.1% | 69.1% | 75.4% |  | 61028
|  |  |  | 17.3% | 14.3% | 5.7% | 4.5% | 5.2% |  | 3240
|  | 1000 |  | 147 | 363 | 302 | 264 | 194 |  | 81281
|  |  |  | 680 | 494 | 641 | 691 | 754
|  |  |  | 173 | 143 | 57 | 45 | 52
|  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000

## T4 WPI 2022-2026 (hidden)
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY TORUŃSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O. NA LATA 2022 - 2026
TABELA NR 4 - SCALONY ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY
Lp. | Nazwa bloku zadaniowego |  |  | nakłady w tys. zł
|  |  |  | Razem 2022-2026 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
- | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Wodociąg | w ramach zadań Spółki poza: Projektem FS III | Spółka | 55192 | 9985 | 7593 | 13865 | 11582 | 12330 | 8130 | 9285
|  |  | dofinansowanie | 17013 |  | 0 | 5000 | 7423 | 4590 | 0 | 0
|  | Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap + nowa perspektywa finansowa 2021-2027 | Spółka | 0 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5327 | 1921
|  |  | dofinansowanie * | 0 | 2416 | 0 | 0 | 0
|  | Gospodarka wodna na terenie aglomeracji Toruń - III etap RAZEM Uwaga: część Projektu FS III dot. wodociągu została zakończona w roku 2020 |  | 0 | 4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 71494
| Razem wydatki własne Spółki na wodociąg |  |  | 55192 | 11642 | 7593 | 13865 | 11582 | 12330 | 8130 | 9285 |  | woda | 72205 | TRUE |  | 7248
| Razem wydatki Spółki wraz z dofinansowaniem ze środków unijnych na wodociąg |  |  | 72205 | 14058 | 7593 | 18865 | 19005 | 16920 | 8130 | 9285 |  | kanał | 165898 | TRUE |  | 64246
2 | Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna | w ramach zadań Spółki poza: Projektem FS III | Spółka | 80292 | 15265 | 13957 | 11490 | 20097 | 14905 | 9850 | 23950 |  | T3 | 18210 | TRUE
|  |  | dofinansowanie | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 256313 | TRUE
|  | Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap + nowa perspektywa finansowa 2021-2027 | Spółka | 29905 | 8136 | 15809 | 12270 | 3554 | 6533 | 7548
|  |  | dofinansowanie * | 55701 | 37174 | 5327 | 1921 | 16738 | 22851 | 14191
|  | Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap + nowa perspektywa finansowa 2021-2027, RAZEM |  | 85606 | 45310 | 21136 | 14191 | 20292 | 29384 | 21739 | 0
| Razem wydatki własne Spółki na kanalizację |  |  | 110197 | 23401 | 29766 | 23760 | 23651 | 21438 | 17398 | 23950
| Razem wydatki Spółki wraz z dofinansowaniem ze środków unijnych na kanalizację sanitarną i ogólnospławną |  |  | 165898 | 60575 | 35093 | 25681 | 40389 | 44289 | 31589 | 23950
3 | Projekt Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap + nowa perspektywa finansowa 2021-2027, OGÓŁEM |  |  | 85606 | 49383 | 21136 | 14191 | 20292 | 29384 | 21739 | 0
4 | Pozostałe inwestycje Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. |  |  | 18210 | 7675 | 8955 | 7410 | 3600 | 2890 | 2200 | 2110
| w tym: kanalizacja deszczowa |  |  | 16640 | 4655 | 2000 | 5840 | 3600 | 2890 | 2200 | 2110
| zakupy |  |  | 0 | 620 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pozostałe inwestycje : - Modernizacja i zmiana funkcji budynków przy ul. Św. Józefa w kompleksie wodociągowym Stare Bielany - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z Toporzyska do Górska oraz magistrali wodociągowej z Przysieka do Górska - Budowa magistrali wodociągowej z Czerniewic do Ciechocinka - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Gminy Obrowo - Budowa wodociągu na terenie SUW Drwęca (dla Gminy Lubicz), DN 100, L=600 m - Łubianka |  |  | 1570 | 2400 | 6710 | 1570 | 0 | 0 |  | 0
| dotacja na zadanie "Modernizacja połączona ze zmianą dotychczasowej funkcji budynków mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Św. Józefa w kompleksie wodociągowym Stare Bielany" |  |  | 340 | 0 | 2900 | 340 |  |  |  | 0
5 | Ogółem wydatki własne Spółki |  |  | 183259 | 42718 | 43414 | 44695 | 38833 | 36658 | 27728 | 35345
6 | Ogółem dofinansowanie zadań Spółki |  |  | 73054 | 39590 | 8227 | 7261 | 24161 | 27441 | 14191 | 0
7 | Ogółem plan Spółki |  |  | 256313 | 82308 | 51641 | 51956 | 62994 | 64099 | 41919 | 35345
* zakładane współfinansowanie projektu FS III 63,75 %
[5 empty] | woda | 7593 | 18865 | 19005 | 16920 | 8130 | 70513 | T1 + T2
[5 empty] | kanał | 35093 | 25681 | 40389 | 44289 | 31589 | 177041 | 247554
[5 empty] | T3 | 8955 | 7410 | 3600 | 2890 | 2200 | 25055
[6 empty] | 51641 | 51956 | 62994 | 64099 | 41919 |  | T1 +T2, T3
272609

## Pokrycia (hidden)
TABELA NR …
FINANSOWANIE INWESTYCJI TW W LATACH 2018-2023
Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
I. | STAN ŚRODKÓW I WPŁYWY | 44594 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Środki pieniężne na początek okresu | 11821 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Zysk | 2321 | 2963 | 2150 | 2706 | 550 | 1200
3 | Amortyzacja | 29650 | 30354 | 31473 | 33433 | 34650 | 35074
4 | Zmiany stanu aktywów i pasywów, odsetki | 802 | -1385 | -7282 | 2417 | -2933 | -2748
II. | WYDATKI (WYPŁYWY) projekt FS
1 | Nakłady inwestycjne | #REF! | #REF! | 49383 | 21136 | 14191 | 20292
1a | Wkład własny (II.1 - II.2 - II.3) finansowane z I. | #REF! | #REF! | 4655 | 4902 | 6891 | 19866
2 | Kredyty i pożyczki | 800 | 9435 | 13630 | 13935 | 2500 | 0
3 | Dotacje | 14896 | 17723 | 31098 | 2299 | 4800 | 426
A. | Środki pieniężne pozostałe po projekcie FS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
III. | WYDATKI (WYPŁYWY) zadania TW poza projektem FS (!!!)
1 | Nakłady inwestycjne | #REF! | #REF! | 24250 | 22550 | 26655 | 31679
1a | Wkład własny (III.1 - III.2) finansowane z I. | #REF! | #REF! | 24250 | 22550 | 26655 | 31679
2 | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. | Środki pieniężne pozostałe po zadania TW poza projektem FS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
IV. | WYDATKI (WYPŁYWY) zadania TW komercja i inne
1 | Nakłady inwestycjne projekt FS III | #REF! | #REF! | 2445 | 4555 | 420 | 0
1a | Wkład własny (IV.1 - IV.2) finansowane z I. | #REF! | #REF! | 595 | 2404 | -743 | 0
2 | Kredyty i pożyczki | 15128 | 0 | 1850 | 2151 | 1163 | 0
C. | Środki pieniężne pozostałe po zadaniach z pkt II. III. IV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
V. | Spłata kredytów i pożyczek, odsetki | 6467 | 6696 | 6550 | 3673 | 8827 | 8599
D. | Środki pieniężne pozostałe w Spółce po obsłudze zadłużenia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
V. | WYDATKI (WYPŁYWY) zadania powierzone przez GMT (deszczówka)
1 | Nakłady inwestycjne | #REF! | #REF! | 1650 | 2000 | 5840 | 0
1a | Wkład własny (IV.1 - IV.2) finansowane z I. | #REF! | #REF! | 1650 | 2000 | 5840 | 0
2 | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D. | Środki pieniężne pozostałe w Spółce | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Nakłady | #REF!
| Kredyty i pożyczki - zaciągnięcie | 15928
| Kredyty i pożyczki - spłata | 6467

## Zał. A Porównanie (hidden)
Załącznik A - Porównanie obowiązującego planu przyjętego uchwałą RMT nr 565/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. z przedłożoną aktualizacją na lata 2022-2026
w tys. zł
Lp. | Plan | Grupa zadań | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | Razem
|  |  | Ogółem | Spółka | FS | Ogółem | Spółka | FS | Ogółem | Spółka | FS | Ogółem | Spółka | FS | Ogółem | Spółka | FS | Ogółem | Spółka | FS | Ogółem | Spółka | FS
Tabela nr 1 - WODOCIĄG
1 | obowiąz. | I. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH | 5040 | 5040 |  | 3780 | 3780 |  | 5110 | 5110 |  | 3710 | 3710 |  | 1220 | 1220 |  | 0 | 0 |  | 18860 | 18860 | 0
2 | aktualiz. | I. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH |  |  |  | 5030 | 5030 | 0 | 4840 | 4840 | 0 | 3405 | 3405 | 0 | 3330 | 3330 | 0 | 2180 | 2180 | 0 | 18785 | 18785 | 0
3 | obowiąz. | II. WYMIANA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH | 1770 | 1770 |  | 250 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 0
4 | aktualiz. | II. WYMIANA (PRZEBUDOWA) I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH |  |  |  | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 | 0 |  |  |  | 2470 | 2470 | 0
5 | obowiąz. | III. MODERNIZACJA I BUDOWA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH | 13710 | 8710 | 5000 | 11865 | 6865 | 5000 | 6985 | 6985 |  | 5575 | 5575 |  | 3725 | 3725 |  | 0 |  |  | 41860 | 31860 | 10000
6 | aktualiz. | III. MODERNIZACJA I BUDOWA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH |  |  |  | 11385 | 6385 | 5000 | 13515 | 6092 | 7423 | 12865 | 8275 | 4590 | 3480 | 3480 | 0 | 5955 | 5955 |  | 47200 | 30187 | 17013
7 | obowiąz. | IV. PRZYGOTOWANIE NOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REZERWA ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ, WYMIANĄ, BUDOWĄ, WYKUPAMI I USTANOWIENIEM SŁUŻEBNOŚCI DLA LOKALIZACJI SIECI, URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH | 650 | 650 |  | 650 | 650 |  | 650 | 650 |  | 650 | 650 |  | 650 | 650 |  | 0 | 0 |  | 3250 | 3250 | 0
8 | aktualiz. | IV. PRZYGOTOWANIE NOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REZERWA ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ, WYMIANĄ, BUDOWĄ, WYKUPAMI I USTANOWIENIEM SŁUŻEBNOŚCI DLA LOKALIZACJI SIECI, URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH |  |  |  | 650 | 650 |  | 650 | 650 |  | 650 | 650 |  | 650 | 650 |  | 1150 | 1150 |  | 3750 | 3750 | 0
9 | obowiąz. | Razem I+II+III+IV WODOCIĄG lata 2021-2025 | 21170 | 16170 | 5000 | 16545 | 11545 | 5000 | 12745 | 12745 | 0 | 9935 | 9935 | 0 | 5595 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65990 | 55990 | 10000
10 | aktualiz. | Razem I+II+III+IV WODOCIĄG lata 2022-2026 |  |  |  | 18865 | 13865 | 5000 | 19005 | 11582 | 7423 | 16920 | 12330 | 4590 | 8130 | 8130 | 0 | 9285 | 9285 | 0 | 72205 | 55192 | 17013
Tabela nr 2 - KANALIZACJA
11 | obowiąz. | I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA NA TERENIE AGLOMERACJI TORUŃ - III ETAP (dofinansowanie z UE-FS 2014-2020) | 43810 | 26751 | 17059 | 20994 | 8856 | 12138 | 4985 | 4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 69789 | 40592 | 29197
12 | aktualiz. | I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA NA TERENIE AGLOMERACJI TORUŃ - III ETAP (dofinansowanie z UE-FS 2014-2020) + nowa perspektywa finansowa 2021-2027 |  |  |  | 14191 | 12270 | 1921 | 20292 | 3554 | 16738 | 29384 | 6533 | 22851 | 21739 | 7548 | 14191 | 13500 | 13500 |  | 99106 | 43405 | 55701
13 | obowiąz. | II. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH | 10970 | 10970 |  | 5400 | 5400 |  | 9845 | 9845 |  | 7230 | 7230 |  | 4500 | 4500 |  | 0 | 0 |  | 37945 | 37945 | 0
14 | aktualiz. | II. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH |  |  |  | 9860 | 9860 | 0 | 8320 | 8320 | 0 | 3365 | 3365 | 0 | 7550 | 7550 | 0 | 8150 | 8150 | 0 | 37245 | 37245 | 0
15 | obowiąz. | III. WYMIANA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNYCH | 6260 | 6260 |  | 160 | 160 |  | 2732 | 2732 |  | 10300 | 1800 | 8500 | 32200 | 10950 | 21250 | 0 |  |  | 51652 | 21902 | 29750
16 | aktualiz. | III. WYMIANA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNYCH |  |  |  | 140 | 140 |  | 2577 | 2577 |  | 2570 | 2570 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5287 | 5287 | 0
17 | obowiąz. | IV. MODERNIZACJA I BUDOWA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ | 2775 | 2775 |  | 1285 | 1285 |  | 4275 | 4275 |  | 5025 | 5025 |  | 825 | 825 |  | 0 | 0 |  | 14185 | 14185 | 0
18 | aktualiz. | IV. MODERNIZACJA I BUDOWA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ |  |  |  | 840 | 840 |  | 8550 | 8550 |  | 8320 | 8320 |  | 1150 | 1150 |  | 1150 | 1150 |  | 20010 | 20010 | 0
19 | obowiąz. | V. PRZYGOTOWANIE NOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REZERWA ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ, WYMIANĄ, BUDOWĄ, WYKUPAMI I USTANOWIENIEM SŁUŻEBNOŚCI DLA LOKALIZACJI SIECI, URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW KANALIZACYJNYCH | 650 | 650 |  | 650 | 650 |  | 650 | 650 |  | 650 | 650 |  | 650 | 650 |  | 0 | 0 |  | 3250 | 3250 | 0
20 | aktualiz. | V. PRZYGOTOWANIE NOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REZERWA ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ, WYMIANĄ, BUDOWĄ, WYKUPAMI I USTANOWIENIEM SŁUŻEBNOŚCI DLA LOKALIZACJI SIECI, URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW KANALIZACYJNYCH |  |  |  | 650 | 650 |  | 650 | 650 |  | 650 | 650 |  | 1150 | 1150 |  | 1150 | 1150 |  | 4250 | 4250 | 0
21 | obowiąz. | Razem I+II+III+IV+V KANALIZACJA lata 2021-2025 | 64465 | 47406 | 17059 | 28489 | 16351 | 12138 | 22487 | 22487 | 0 | 23205 | 14705 | 8500 | 38175 | 16925 | 21250 | 0 | 0 | 0 | 176821 | 117874 | 58947
22 | aktualiz. | Razem I+II+III+IV+V KANALIZACJA lata 2022-2026 |  |  |  | 25681 | 23760 | 1921 | 40389 | 23651 | 16738 | 44289 | 21438 | 22851 | 31589 | 17398 | 14191 | 23950 | 23950 | 0 | 165898 | 110197 | 55701
23 | obowiąz. | Razem WODOCIĄG + KANALIZACJA lata 2021-2025 | 85635 | 63576 | 22059 | 45034 | 27896 | 17138 | 35232 | 35232 | 0 | 33140 | 24640 | 8500 | 43770 | 22520 | 21250 | 0 | 0 | 0 | 242811 | 173864 | 68947
24 | aktualiz. | Razem WODOCIĄG + KANALIZACJA lata 2022-2026 |  |  |  | 44546 | 37625 | 6921 | 59394 | 35233 | 24161 | 61209 | 33768 | 27441 | 39719 | 25528 | 14191 | 33235 | 33235 | 0 | 238103 | 165389 | 72714

## Załącznik D NIE (hidden)
Toruńskie Wodociągi - zbiorcze ujęcie planu inwestycyjnego 2016-2023 | [8 empty] | Załącznik D
Wyszczególnienie | Razem 2016-2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1. Planowane inwestycje
A. Wodociąg, w tym: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) projekt unijny etap III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2) poza projektem unijnym | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
B. Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna, w tym: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35093 | 25681 | 40389
1) projekt unijny etap III, w tym: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21136 | 14191 | 20292
- kanalizacja deszczowa - kontrakt Z-6/W | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15481 | 11172 | 34
2) poza projektem unijnym | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13957 | 11490 | 20097
C. Pozostałe inwestycje, w tym: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4245 | 8955 | 7410 | 3600
1) kanalizacja deszczowa poza projektem unijnym | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1650 | 2000 | 5840 | 3600
2) inne inwestycje | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2595 | 6955 | 1570 | 0
D. Razem: A+B+C | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. Źródła finansowania A+B+C | #REF! | #REF! | 40094 | 56695 | 59840 | 74300 | 58475 | 51010 | 73052 | #REF!
A. Działalność operacyjna, w tym: | #REF! | #REF! | 29084 | 26910 | 32116 | 27537 | 37690 | 30967 | 33526
1) zysk netto | #REF! | #REF! | 1405 | 2321 | 2963 | 2150 | 2706 | 550 | 1200
2) amortyzacja | #REF! | #REF! | 29330 | 29650 | 30354 | 31473 | 33433 | 34650 | 35074
3) inne korekty | #REF! | #REF! | -1651 | -5061 | -1201 | -6086 | 1551 | -4233 | -2748
B. Wpływy z kredytów i pożyczek | #REF! | #REF! | 4896 | 15928 | 9990 | 15467 | 16086 | 11363 | 12100
C. Dotacje unijne i EDF | #REF! | #REF! | 6114 | 13857 | 17734 | 31296 | 4699 | 8680 | 27426
Różnica 1-2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
D. Spłaty kredytów i pożyczek z odsetkami | #REF! | #REF! | 14710 | 14541 | 12394 | 6644 | 3008 | 7064 | 8599
Środki pieniężne na początku roku |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zmiana środków pieniężnych | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Środki pieniężne na koniec roku |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Załącznik Dnew (hidden)
Toruńskie Wodociągi - zbiorcze ujęcie planu inwestycyjnego 2016-2023 ze źródłami finansowania | [8 empty] | Załącznik D
Wyszczególnienie | Razem 2016-2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1. Planowane inwestycje
A. Wodociąg, w tym: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) projekt unijny etap III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2) poza projektem unijnym | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
B. Kanalizacja, w tym: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35093 | 25681 | 40389
1) projekt unijny etap III, w tym: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21136 | 14191 | 20292
- kanalizacja deszczowa - kontrakt Z-6/W | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15481 | 11172 | 34
2) poza projektem unijnym | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13957 | 11490 | 20097
C. Pozostałe inwestycje, w tym: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4245 | 8955 | 7410 | 3600
1) kanalizacja deszczowa poza projektem unijnym (MZD w Toruniu) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1650 | 2000 | 5840 | 3600
2) inne inwestycje | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2595 | 6955 | 1570 | 0
D. Razem: A.+B.+C., w tym: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
- kanalizacja deszczowa z kontraktem Z-6/W | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17481 | 17012 | 3634
2. Źródła finansowania A.+B.+C.+D. | #REF! | #REF! | 25384 | 42154 | 47446 | 67656 | 55467 | 43946 | 64453 | #REF!
A. Działalność operacyjna, w tym: | #REF! | #REF! | 29084 | 26910 | 32116 | 27537 | 37690 | 30967 | 33526
1) zysk netto | #REF! | #REF! | 1405 | 2321 | 2963 | 2150 | 2706 | 550 | 1200
2) amortyzacja | #REF! | #REF! | 29330 | 29650 | 30354 | 31473 | 33433 | 34650 | 35074
3) inne korekty | #REF! | #REF! | -1651 | -5061 | -1201 | -6086 | 1551 | -4233 | -2748
B. Wpływy z kredytów i pożyczek | #REF! | #REF! | 4896 | 15928 | 9990 | 15467 | 16086 | 11363 | 12100
C. Dotacje unijne i umowa z EDF | #REF! | #REF! | 6114 | 13857 | 17734 | 31296 | 4699 | 8680 | 27426
D. Spłaty kredytów i pożyczek z odsetkami | #REF! | #REF! | -14710 | -14541 | -12394 | -6644 | -3008 | -7064 | -8599
3. Różnica: 2.-1. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4. Środki pieniężne na początku roku |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5. Zmiana środków pieniężnych [3.] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6. Środki pieniężne na koniec roku [4.+5.] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Załącznik C (hidden)
Porównanie obowiązującego planu inwestycyjnego w zakresie pozostałych inwestycji przyjętego uchwałą NZW nr 6/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. z przedłożoną aktualizacją planu na lata 2019-2023 | [19 empty] | Załącznik C - tabela
w tys. zł
Lp. | Plan | Zadanie | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | Razem 2019-2023
|  |  | Ogółem | Spółka | inne | Ogółem | Spółka | inne | Ogółem | Spółka | inne | Ogółem | Spółka | inne | Ogółem | Spółka | inne | Ogółem | Spółka | inne
Tabela nr 3 - POZOSTAŁE INWESTYCJE SPÓŁKI TORUŃSKIE WODOCIĄGI
1 | obowiąz. | Modernizacja połączona ze zmianą dotychczasowej funkcji budynków mieszkalnego, gospodarczego, garażowego przy ul. Św. Józefa w kompleksie wodociągowym Stare Bielany . | [15 empty] | 0 | 0 | 0
2 | aktualiz. | Modernizacja połączona ze zmianą dotychczasowej funkcji budynków mieszkalnego, gospodarczego, garażowego przy ul. Św. Józefa w kompleksie wodociągowym Stare Bielany | 270 | 270 | [13 empty] | 270 | 270 | 0
3 | obowiąz. | Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z Toporzyska do Górska oraz magistrali wodociągowej z Przysieka do Złejwsi Wielkiej, (magistrala wodociągowa DN 200, L= 20 000 m, kanalizacja tłoczna DN 200, L= 15 500m) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
4 | aktualiz. | Budowa sieci wodociągowej i kanalziacyjnej dla Gminy Zławieś Wielka, (magistrala wodociągowa DN 200, L= 20 000 m, kanalizacja tłoczna DN 200, L= 23 000m) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
5 | obowiąz. | Budowa magistrali wodociągowej z Czerniewic do Ciechocinka, (magistrala wodociągowa DN 315, L=ok. 12 000m ) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
6 | aktualiz. | Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka, (magistrala wodociągowa DN 315, L=ok. 12 340m ) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
7 | obowiąz. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Gminy Obrowo, (magistrala wodociągowa DN 200; L=13 400 m, kanalizacja sanitarna DN 200, L=20 100 m) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
8 | aktualiz. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Gminy Obrowo, (magistrala wodociągowa DN 200; L=13 400 m, kanalizacja sanitarna DN 200, L=20 100 m) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
9 | obowiąz. | Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Torunia | 186 | 0 | 186 | [12 empty] | 186 | 0 | 186
10 | aktualiz. | Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Torunia | 1866 | 1866 |  | 725 | 725 |  | 145 | 145 | [7 empty] | 2736 | 2736 | 0
11 | obowiąz. | Zakupy inwestycyjne | 850 | 850 |  | 850 | 850 |  | 850 | 850 |  | 850 | 850 |  | 850 | 850 |  | 4250 | 4250 | 0
12 | aktualiz. | Zakupy inwestycyjne | 850 | 850 |  | 850 | 850 |  | 850 | 850 |  | 850 | 850 |  | 850 | 850 |  | 4250 | 4250 | 0
13 | obowiąz. | Razem poz. 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 1036 | 850 | 186 | 850 | 850 | 0 | 850 | 850 | 0 | 850 | 850 | 0 | 850 | 850 | 0 | 4436 | 4250 | 186
14 | aktualiz. | Razem poz. 2, 4, 6, 8, 10 | 2986 | 2986 | 0 | 1575 | 1575 | 0 | 995 | 995 | 0 | 850 | 850 | 0 | 850 | 850 | 0 | 7256 | 7256 | 0
A | Zmiana | Plan wg. aktualiz. - obowiąz. | 1950 | 2136 | -186 | 725 | 725 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 3006 | -186 | 2820 | 3006 | -186
B | Zmiana | w tym plan dot. kanalizacji deszczowej wg. aktualiz. - obowiąz. | 1680 | 1866 | -186 | 725 | 725 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 2736 | -186 | 2550 | 2736 | -186
C | Zmiana | w tym plan dot. innych gmin wg. aktualiz. - obowiąz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Tab. 3 Porównanie (hidden)
Załącznik D - TABELA NR 3 - POZOSTAŁE I KANALIZACJA DESZCZOWA - PORÓWNANIE PLANÓW | [5 empty] | w tys. zł
Wyszczególnienie zadania plan 2021-2025 | Plan 2021-2025 |  |  | Plan 2022-2026
| Lp. | Wydatki do 2021 r. | Razem 2021-2025 | Lp. | Wydatki do 2021 r. | Razem 2021-2025 | Wyszczególnienie zadania plan 2021-2025
Modernizacja połączona ze zmianą dotychczasowej funkcji budynków mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Św. Józefa w kompleksie wodociągowym Stare Bielany | 1 | 846 | 5120 | 1 | 5936 | 420 | Modernizacja połączona ze zmianą dotychczasowej funkcji budynków mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Św. Józefa w kompleksie wodociągowym Stare Bielany
Budowa sieci kanalizacyjnej do Gminy Lubicz | 2 |  | 3500 | 2 | 3101 | 1150 | Budowa sieci kanalizacyjnej do Gminy Lubicz
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Torunia | 3 | 362 | 16977 | 3 | 1352 | 16640 | Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Torunia
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie siedziby Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31-35 (zadanie własne TW) | 3.1 |  | 250 | 3.1 |  | 260 | Zagospodarowanie wód opadowych na terenie siedziby Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31-35 (zadanie własne TW)
Przebudowa kolektora deszczowego K-2 przy moście im. Zawackiej w Toruniu | 3.2 |  | 1300 | 3.2 |  | 1670 | Przebudowa kolektora deszczowego K-2 przy moście im. Zawackiej w Toruniu
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Winnica (kontynuacja), DN 200-500, L= 810 m | 3.3 | 300 | 650
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Aleja 700-lecia (odc. od pl. Niepodległości do ul. Dekerta do odprowadzenia wód deszczowych z ul. Sz. Chełmińska) DN 300-800, L= 726 m | 3.4 |  | 472 | 3.3 |  | 940 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Aleja 700-lecia (odc. od pl. Niepodległości do ul. Dekerta do odprowadzenia wód deszczowych z ul. Sz. Chełmińska) DN 300-800, L= 726 m
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Al. 700-lecia od ul. Dekerta do ul. Bema w docelowym układzie 129 m oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sz. Chełmińska od ul. Dekerta do ul. Podgórnej 356 m | 3.5 |  | 380
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie OM JAR, rok 2021 DN 300-800, L=1340m (ul. Heweliusza i Rybińskiego) lata 2022-2023: L=ok.1750m | 3.6 |  | 2000 | 3.4 | 556 | 1640 | Budowa kanalizacji deszczowej na terenie OM JAR, (2022-2023) DN 300-800, L=1 500 m, ul. Halleya, Keplera
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łącznej (odc. od ul. Kniaziewicza do ul.St. Południowe) DN 200-500, L= 1430 m | 3.7 |  | 1300 | 3.5 |  | 1280 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Łącznej i Okólnej (odc. od ul.Kniaziewicza do ul.St. Południowe) DN 200-500, L= 1 430 m
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kociej (odc. od ul. Balladyny do ul. Światowida) DN 200, L=80m | 3.8 |  | 130
|  |  |  | 3.6 |  | 750 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Hebanowej, DN 300-400, L=350 m
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Platanowej (odc. od od Palmowej do ukł. komunik. Agata Meble) DN 600-800, L=320m | 3.9 |  | 290 | 3.7 |  | 580 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Platanowej (odc. od od Palmowej do ukł. komunik. Agata Meble) DN 600-800, L=320m
|  |  |  | 3.8 |  | 1000 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Chrzanowskiego, DN 200-500, L= 810 m
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pająkowskiego (odc.od ul. Targowej do ul. Szosa Lubicka) DN 300, L=100 | 3.10 |  | 60 | 3.9 |  | 700 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pająkowskiego (odc. od ul. Targowej do ul. Szosa Lubicka) DN 300, L=500 m
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Droga Trzeposka (odc. na działce METRONU przedł. do ul. Pająkowskiego) DN 300, L=100m | 3.11 |  | 45 | 3.10 |  | 170 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Droga Trzeposka (odc. na działce METRONU przedł. do ul. Pająkowskiego) DN 300, L=100 m
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Św. Józefa, DN 160-500, L=1330 m | 3.12 |  | 1370
Budowa kanalizacji deszczowej na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych - Boryszew SA etap II odcinek nr 4 , DN 315-800, L=600 m (2022) etap III: odcinek nr 2 i 3 DN 600-900, L= 1300 m | 3.13 |  | 2000 | 3.11 |  | 3760 | Budowa kanalizacji deszczowej na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych - Boryszew SA - odcinek nr 4 , DN 900, L=600 m (2023) - odcinek nr 2 DN 300, 400, 900 L= 650 m (2024) - odcinek 3 DN 400, 600, 900 L=700 m (2025) - odcinek 6 DN 400, 800, L=400 m (2026)
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kraińskiej, od ul. Wielki Rów do końca zabudowy, DN 200-500, L= 326 m | 3.14 |  | 250 | 3.12 |  | 770 | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kraińskiej, od ul. Wielki Rów do końca zabudowy, DN 200-500, L= 326 m
Budowa systemu odwodnienia w ulicy Batorego, DN 200-700, L= 500 m | 3.15 | 62 | 800 | 3.13 |  | 820 | Budowa systemu odwodnienia w ulicy Batorego, DN 200-700, L= 500 m
Budowa, wymiana kanalizacji deszczowej na terenie Torunia w ulicach modernizowanych przez MZD (rezerwa) | 3.16 |  | 5680 | 3.14 | 796 | 2300 | Budowa, wymiana kanalizacji deszczowej na terenie Torunia w ulicach modernizowanych przez MZD (rezerwa)
Pozostałe zakupy inwestycyjne | 4 |  | 250
Razem zadania |  | 1208 | 25847 |  | 10389 | 18210 | Razem zadania

## pożyczki.dotacje (hidden)
tys. zł
Specyfikacja | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Razem
Kredyt FS II (MILLENNIUM) | [14 empty] | 17122 | 75.69 | #REF!
- wypłaty rat kredytu | [10 empty] | 0 |  |  |  | 5500 | 24.31 | #REF!
- spłata rat | 3501 | 5835 | 4668 | 3877 | [6 empty] | 17881 |  |  |  | 22622 | 100 | #REF! | #REF!
- odsetki | 140 | 110 | 60 | 25 | [6 empty] | 335
Pożyczka FS III (z NFOŚiGW)
- wypłaty rat kredytu |  | 800 | 9435 | 13630 | 13935 | 2500 |  |  |  |  | 40300
- spłata rat | [5 empty] | 3436 | 3436 | 3436 | 3436 | 3436 | 13744 | 37000
- odsetki |  |  |  |  | 686 | 730 | 662 | 593 | 524 | 455 | 3195 |  |  | 27565
Pożyczka FS III na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych | [21 empty] | usunięto pożyczkę po dyspozycji ZF z dnia 15-12-2021
- wypłaty rat kredytu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 13200 |  | 24300
- spłata rat | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1881 niekwal.
- odsetki |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pożyczkana z NFOŚiGW na IV etap Projektu "Gospodarka wodno - ściekowa" | [21 empty] | spłata rat od roku 2027
- wypłaty rat kredytu | [6 empty] | 5100 | 6100 | 7200 | 12800 | 31200
- spłata rat
- odsetki | [6 empty] | 96 | 267 | 471 | 792
Kredyt w rachunku bieżącym ( z możliwością zmiany na inwestycyjny)
- wypłaty rat kredytu |  |  | 0 | 0 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 |  | 37000 | [8 empty] | po dyspozycji ZF z dnia 15-12-2021 należy założyć spłatę odsetek od 2023, a spłate rat od 2024
- spłata rat | [5 empty] | 0 | 1000 | 5000 |  |  | 6000 | [10 empty] | zmian ana dyspoycję ZF 08-02-2022
- odsetki |  |  | 0 |  |  | 120 | 120 | 60 |  |  | 300
Pożyczka na fotowoltaikę z T1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | ujęto kwotę z wniosku o pożyczkę na fotowoltaike na Małą Nieszawke (inf. od ZF), a wartość najtańszej oferty wynosi 1 702 549,00 zł
- wypłaty rat kredytu |  |  |  |  | 0 | 1700 | 0 |  |  |  | 1700 |  | 115314
- spłata rat |  |  |  |  | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 |  | 35200 | [8 empty] | 836 | 2436
- odsetki |  |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 50 | 36 | 20 | 166 |  |  | fs III (bez rozszerzenia) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | suma | 27 | 193
Pożyczka na budowe 3 WKFZ
- wypłaty rat kredytu | [6 empty] | 7000 | 7000 |  |  | 14000 | [10 empty] | pożyczka z EKO-KLIMAT na 14 mln zł., 12 m-cy okresu karencji, spłata na 14 lat, oprocentowanie 2% w stosunku rocznym
- spłata rat | [8 empty] | 1000 | 1000
- odsetki
WFOŚiGW Ciechocinek, Zławieś Wielka, Obrowo, Łubianka (4 zadania razem) + LUBICZ | [16 empty] | 39500
- wypłaty rat kredytu | 4896 | 15128 | 0 | 1850 | 2151 | 1163 |  |  |  |  | 25188 |  |  | 176897
- spłata rat |  | 153 | 1397 | 2167 | 2480 | 2530 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 17367 |  |  | 40300
- odsetki | 147 | 369 | 571 | 481 | 507 | 431 | 345 | 258 | 290 | 290 | 3399 |  | ` | 0
Razem | [13 empty] | 40300
- wypłaty rat kredytu | 4896 | 15928 | 9435 | 15480 | 16086 | 11363 | 12100 | 13100 | 7200 | 12800 | 105588 |  | 68129 | 136597
- spłata rat | 3501 | 5988 | 6065 | 6044 | 2480 | 5966 | 7316 | 11316 | 7316 | 7316 | 63308
- odsetki | 287 | 479 | 631 | 506 | 1193 | 1281 | 1283 | 1228 | 1321 | 1557 | 9766 |  | 27565
- w tym: inwestycyjne | 147 | 369 | 143 | 0 | 686 | 183
Dotacja FS II | [12 empty] | 0
Dotacja FS III | 3772 | 14896 | 17723 | 31098 | 2299 | 4800 | 426 | 758 |  |  |  |  | 75014 |  |  | 3673.07 | 73461
Dotacja na IV etap Projektu "Gospodarka wodno - ściekowa" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 28000 | 8364 | 0 | 58364 |  | 58364 |  |  |  | 24301
dotacja na Modernizacje kolektora C (etap II) T2 | [7 empty] | 2040 |  |  |  |  | 2040 | 815.68 | [7 empty] | zmienić na sita 85% dotacja
dotacja na przepławkę z T1 |  |  |  | 0 | 0 | 5000 | 5000
dotacja na samochody |  |  |  |  | 0 | 160
dotacja na budynek ul. Józefa |  |  |  | 0 | 2890 | 300
Dotacja GMT/EDF KS Wapienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -615
Dotacja GMT/EDF KD Wapienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -965
0
Spłata kredytu w rachunku bieżącym
Zmiana zobowiązań inwestycyjnych |  | 6000 | -100 | -1000 | 1000 | 1300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
| 3772 | 14896 | 17723 | 31098 | 5189 | 3220 | 426 |  |  |  | 0
13200

## Arkusz2 (hidden)
TABELA NR 1 - WODOCIĄG - zakres rzeczowo – finansowy
WIELOLETNI PLAN INWESTYCJI TORUŃSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O. NA LATA 2013 - 2016 Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA NASTĘPNE
Lp. | Nazwa i charakterystyka zadania
|  | Razem 2014-2017 i lata następne | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | L.N.
|  |  | Ogółem | Spółka | FS/RPO | Ogółem | Spółka | FS | Ogółem | Spółka | Perspektywa 2014-2020 | Ogółem | Spółka | Perspektywa 2014-2020
1 | 2
- | -
I. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZU SPÓJNOŚCI - II ETAP
1 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Drwęca - Jedwabno" (modernizacja gospodarki osadowej) Kontrakt K-2/W + (K-9/Up + K-11/U + K-13/U + K-14/U + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu K-2/W) | 4 | 4 | 4
2 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Mała Nieszawka" Kontrakt K-3/W + (K-9/Up + K-11/U + K-13/U + K-14/U + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu K-3/W) | 18 | 18 | 18
3 | Budowa sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego: Pancernych, Bielawy i Kaszczorek w Toruniu Kontrakt K-4/W + (K-10/Up + K-12/U + K-13/U + K-14/U + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu K-4/W) | 14 | 14 | 14
4 | Budowa sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego Wrzosy i Torunia Południowego Kontrakt K-5/W + (K-10/Up + K-12/U + K-13/U + K-14/U + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu K-5/W) | 18 | 18 | 18
5 | Renowacja magistral wodociągowych DN=1000mm L=10000m w technologii bezwykopowej (Kontrakt K-7/W) wraz z nadzorem Inżyniera Kontraktu (Kontrakt K-7/U) | 0
| RAZEM I | 54 | 54 | 54 | 0
II. GOSPODARKA WODNA I ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII NA TERENIE AGLOMERACJI TORUŃ - ZAKŁADANE DOFINASOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
6.2 | Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie SUW Drwęca | 30080 | [6 empty] | 22000 | 8000 | 14000 | 8080 | 4032 | 4048
6.1 | Ekologiczne udrożnienie węzła wodnego przy wykorzystaniu potencjału energetycznego piętrzonej wody w ramach projektu Rewitalizacja / bagrowanie zbiornika wodnego na rzece Drwęcy wraz z poprawą stanu technicznego stopnia wodnego zlokalizowanego w miejscowości Lubicz Dolny w km 12+300 rzeki Drwęcy, Gmina Lubicz, Powiat Toruński | 20000 | [6 empty] | 0 |  |  | 20000 | 8000 | 12000
6 | Budowa i modernizacja odnawialnych źródeł energii | 50080 | [6 empty] | 22000 | 8000 | 14000 | 28080 | 12032 | 16048
7.3 | Budowa przewodu wodociągowego spinającego sieć miejską z wodociągiem lokalnym OM Czerniewice, DN=100-200mm, L=2300m | 600 | [6 empty] | 0 |  |  | 600 | 240 | 360
7.2 | Wymiana sieci wodociągowych na terenie aglomeracji Toruń, DN=100-300mm, L=5950m | 3240 | [6 empty] | 0 |  |  | 3240 | 1296 | 1944
7.1 | Renowacja magistral wodociągowych na terenie aglomeracji Toruń, DN=1000-1200, L=4550m | 2970 | [6 empty] | 0 |  |  | 2970 | 1188 | 1782
7 | Rozbudowa, modernizacja i wymiana elementów systemu gospodarki wodnej terenie aglomeracji Toruń | 6810 | [9 empty] | 6810 | 2724 | 4086
| RAZEM II | 56890 | 0 |  |  | 0 |  |  | 22000 | 8000 | 14000 | 34890 | 14756 | 20134
III. BUDOWA MAGISTRALI WODCIĄGOWEJ POD RZEKĄ WISŁĄ - ZAKŁADANE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RPO
| Budowa sieci wodociągowej DN=200, L=720m w ul. Rypińskiej i DN=150 L=170m w ul. Otłoczyńskiej - część zadania polegającego na budowie sieci wodociągowych na terenie OM Rudak C, DN=100-200mm, L=2980m (kontynuacja) | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Budowa magistrali wodociągowej DN=600mm na odcinku od SUW Mała Nieszawka do ul.Okrężnej L=~6000 m wraz z przebudową ul. Wodociągowej | 10000 | 7000 | 5000 | 2000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 0
RAZEM III |  | 10000 | 7000 | 5000 | 2000 | 3000 | 3000
IV. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH
9 | Budowa sieci wodociągowej na terenie OM Stawki Płd. II etap - obszar ograniczony ulicami: Stawki Południowe, Perkoza, Puchacza, Sowia, Łączna, Okólna, Tataraków, Sitowia, Trzcinowa i Bociana, DN=100 - 200 mm, L = 6 150 m ; III etap – obszar ograniczony ulicami Andersa, Sinoradzkiej, Okólną, Kutrzeby, DN=100 - 300 mm, L = 2700 m ; IV etap w ulicach Okólnej i Łącznej , DN=100 mm, L=300 m (kontynuacja) | 1830 | 1180 | 1180 |  | 300 | 300 |  | 350 | 350 |  | 0
10 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Równinnej DN=400mm, L=650m - część zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Polnej - Równinnej - Morwowej, I etap | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
11.16 | Budowa sieci wodociągowych na terenie OM Grębocin "Nad Strugą" , DN=100-150mm L=3800m | 800 |  |  |  | 100 | 100 |  | 200 | 200 |  | 500 | 500
| Budowa sieci wodociągowej zasilającej awaryjnie osiedla Czerniewice | #REF! | [9 empty] | 0 | 0
11.18 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Krętej (nr 61a, 61b, 65a, 65b, 65c) DN=100mm, L=130m | #REF! | 0 | [5 empty] | 0 | 0
11.17 | Budowa sieci wodociągowej na terenie OM pod Dębową Górą, DN=100mm, L=1060m | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kraińskiej (powyżej ul. Polnej) DN=-100 mm, L=166m | #REF! | 0
| Budowa sieci wodociągowej celem podłączenia posesji przy ul. Mazowieckiej 25 a i 25 b (ok. 60+60 mb sieci wodociągowej) | #REF!
11.15 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Freytaga DN=100mm , L=150m | 70 | 70 | 70
11.14 | Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb ogródków działkowych w ul.Poznańskiej DN=150mm, L=400m | 0 | 0
11.13 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Artyleryjskiej w Toruniu, L=75m, DN=100mm | 50 | 50 | 50
11.13 | Budowa wodociągu w ulicy Winnica (na terenie OM Winnica), DN=100mm L=2700m | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Budowa wodociągu w ulicach Chrzanowskiego i Na Zapleczu DN=100mm L=2400m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb obszaru "Poznańska - Glinki" DN=150-250mm, L=1000m (zakres wynikający z koncepcji) | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
11.12 | Budowa wodociągu w ul. Projektowanej CLXI w rejonie ul. Ukośnej , DN 100-50mm, L=380 m (odpłatne przejęcie). | 100 | 100 | 100 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Budowa wodociągu w ul. Batorego (od ul. Pod Dębową Górą do ul. Polnej) | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
11.10 | Budowa wodociągu w ul. Bukowej, DN=100mm, L=230m | 100 | 100 | 100 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Budowa wodociągu w ul. Zakole, (OM Kaszczorek), DN=100 mm, L=150 m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Budowa sieci wodociągowej w ulicach Calineczki i Kopciuszka DN=100mm L=400m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Budowa wodociągu w ulicy Kartuskiej/Płocka DN=100mm L=570m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Budowa wodociągu w ulicy Ciekawej , DN=100mm, L=95m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Budowa wodociągu w ulicy Olsztyńskiej DN=500mm L=20m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
11.10 | Budowa wodociągu w ulicy Kresowej, DN=100mm L=225m | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11.9 | Budowa sieci wodociągowej na terenie OM Pancernych [ul.Twarda, Kołowa, Zakręt] , DN=100mm L=800m | 450 | 0 |  |  | 450 | 450 |  |  |  |  | 0
| Budowa wodociągu w ulicy Cierpickiej i Przy Nasypie, DN=100mm, L=920m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Budowa sieci wodociągowej na terenie OM Stawki Północ [OM Łódzka-Strzałowa] DN=100mm L=1120m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Budowa wodociągu w ulicy Ciechocińskiej, DN=100mm, L=160m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
11.8 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Grota Roweckiego, DN=200 mm, L=650m | 350 |  |  |  | 350 | 350
11.7 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Turkusowej i Ametystowej, DN=100 mm, L=640 + 100 m | 260 | 260 | 260 |  | 0 | [5 empty] | 0
11.6 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Gen. Andersa w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Ludowej, DN=300mm, L=100m + 143m | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
11.5 | Budowa wodociągu w ul. Husarskiej, DN=100mm, L=400m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 150 | 150 |  | 0
11.4 | Budowa wodociągu w ul. Hurynowicz, DN=150mm, L=130m | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
11.3 | Budowa wodociągu w ulicy Rypińskiej, DN=100mm, L=300m | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
11.2 | Budowa punktów szybkiego poboru wody dla PSP | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
11.1 | Budowa sieci wodociągowej w ulicach Grzybowa i Borowikowa , DN=100mm, L=140m | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | Budowa sieci wodociągowych [uzupełnienie] na terenie pozostałych części miasta: Wrzosy, Rubinkowo, Stawki, Podgórz, Mokre, Grębocin, Winnica; L=8 298m, DN=100-300mm | 2330 | 580 | 580 | 0 | 900 | 900 | 0 | 350 | 350 | 0 | 500 | 500 | 0
12 | Budowa, wymiana, modernizacja sieci wodociągowych w ulicach modernizowanych przez MZD. | 200 | 200 | 200
RAZEM IV |  | 4360 | 1960 | 1960 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 700 | 700 | 0 | 500 | 500 | 0
V. WYMIANA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH
12 | Renowacja magistral wodociągowych DN=1000mm, L=10000m w technologii bezwykopowej wraz z nadzorem Inżyniera Kontraktu | #REF! | 0 |  |  | 0
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Chrobrego przy budynku Chrobrego 13-17, DN=100mm, L=50m
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Szosa Chełmińska 169-171, zasilanie USKOMu, DN=100mm, L=60m
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Morcinka, DN=100mm, L=154m
Wymiana sieci wodociągowej w ul Szosa Okrężna, DN=150mm, L=320m
Wymiana sieci wodociągowej w ul. 4 Pułku Lotników, DN=100mm, L=300m
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Armii Ludowej, przyłącze zasilające Centrum Szkolenia i Rekreacji Dzieci i Młodzieży, DN=100mm, L=26m
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Cedrowej, DN=100mm,L=533m
Wymiana sieci wodociągowej, odgałęzienie od Cedrowej (po stronie południowej), DN=100mm, L=50m
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Palmowej (na północ od ul. Cedrowej), DN=100mm, L=80m
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Winnica, DN=100mm, L=64m
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Polnej (DSP II - NII) na wschód od ul. Kociewskiej, DN=300mm, L=306m
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Chrobrego (DSP I) od skrzyżowania Chrobrego - Mleczna, DN=250m, L=330m
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Mlecznej, DN=150mm, L=223m
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Chrobrego (przed skrzyżowaniem Chrobrego - Mleczna), DN=300mm, L=163m
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Żwirowej, DN=100mm, L=95m
13.20 | Wymiana wodociągu w ul. Okrężnej na odcinku od Łukasiewicza do Gagarina, DN=200, L=425 m | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
13.19 | Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Świętopełka na odcinku od ul. Pod Dębową Górą do ul. Szczanieckiego, L=ok.333m, DN=100mm | #REF! | 0 | [5 empty] | 0 | 0
13.13 | Wymiana przewodu wodociągowego wraz z przyłączami w ul. Gagarina w Toruniu, DN=200mm, L=440m | 350 | 350 | 350
13.17 | Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Olszynowej, DN=100mm, L=160m | #REF! |  |  |  | 0 | 0
13.16 | Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Reja, DN=63-100mm, L=133m | #REF! |  |  |  | 0 | 0
13.12 | Wymiana przewodu wodociągowego na Placu Pokoju Toruńskiego wraz z jego ociepleniem, DN=100mm, L=23m | 50 | 50 | 50 |  | 0
10.37 | Wymiana wodociągu azbestocementowego w ul. Podgórskiej DN=100mm, L=140m | #REF! | [9 empty] | 0 | 0
10.36 | Renowacja magistral wodociągowych DN=1000mm L=4300m w ulicy Lubickiej od Olsztyńskiej do Studziennej i ul.Barwnej | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
13.14 | Wymiana wodociągu w ul. Akacjowa na odcinku od ul. Akacjowa do "Wieży Ciśnień" PKP, DN=100mm, L=115m | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.13 | Wymiana wodociągu w ul Bielańskiej, DN=150mm, L=320m | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0
10.33 | Wymiana wodociągu w ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Reja do Sienkiewicza DN=180mm L=790m | #REF! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
10.32 | Wymiana wodociągu w ul. Chrobrego na odcinku od ul. Kościuszki do posesji nr 20 DN=300mm L=367m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
10.31 | Wymiana wodociągu w ul. Danielewskiego DN=100mm L=200m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
10.30 | Wymiana wodociągu w ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do Bydgoskiej DN=100mm L=220m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
10.29 | Wymiana wodociągu w ul. Kościuszki na odcinku od wiaduktu do ul. Łąkowej, DN=200mm, L=1370m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
10.28 | Wymiana wodociągu w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Matejki do Moniuszki DN=125mm L=230m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
10.27 | Wymiana wodociągu w ul. Boboli DN=100mm L=220m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
10.26 | Wymiana wodociągu w ul. Hebanowej DN=100mm L=40m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
10.25 | Wymiana wodociągu w ul Nad Zatoką DN=100mm L=420m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
10.24 | Wymiana wodociągu w ul. Suchej DN=100mm L=100m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
10.23 | Wymiana wodociągu w ul. Koniuchy DN=100mm L=100m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
10.22 | Wymiana wodociągu w ul. Jaworowej i Olszynowej na odcinku od posesji Olszynowa 10 do posesji Jaworowa 15 DN=100mm L=130m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
10.21 | Wymiana wodociągu DN=300mm w ulicy Wybickiego [od Grudziądzkiej do Sz.Chełmińskiej] L=430m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
13.20 | Wymiana wodociągu w ul. Chrobrego, DN=100mm, L=150m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
13.11 | Wymiana przewodu wysokiego ciśnienia do hydroforni w Alei 700 lecia, DN 150mm, L=112m | 80 | 80 | 80 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Wymiana wodociągu w ul. Łukasiewicza ,DN=100mm , L=100m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Wymiana wodociągu przy ulicy Długiej 47, 49 i 51 (odcinki na wysokości ul. Kaliskiego), DN=100mm, L=266m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Wymiana wodociągu w ulicach Brzechwy, Nałkowskiej i Makuszyńskiego, DN=100mm, L=565m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Wymiana wodociągu w ul. Iwaszkiewicza i Willowej, DN=200 mm, L=453m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
13.10 | Wymiana wodociągu w ul. Warszawskiej , DN=200mm, L=770m | 100 | 100 | 100 |  | 0
13.9 | Wymiana magistrali wodociągowej i przewodu rozdzielczego w ul. Grunwaldzkiej, DN=100 mm i 500mm, L=600+200m | 700 | 700 | 700 |  | 0
13.8 | Wymiana wodociągu w ul. Kościuszki na odcinku od Chrobrego do Dworcowej, DN=200mm, L=400m, DN= 300 mm, L=45 m | 450 | 450 | 450
13.7 | Wymiana wodociągu w ulicy Al.Solidarności, L=230m, DN=150mm | 0 | 0 |  |  | 0
13.6 | Wymiana wodociągu w ulicy Czerwona Droga, DN=300mm, L=30m | 70 | 70 | 70 |  | 0
13.5 | Wymiana wodociągu w ulicy Rudackiej, DN=100-200mm, L=300m | 200 | 200 | 200 |  | 0
13.4 | Wymiana wodociągu PL. Teatralny, DN=250mm, L=25m | 0 | 0 |  |  | 0
| Wymiana wodociągu w ul. Polnej na odcinku od ul. Szosa Chełmińska w kierunku ul. Okrężnej wraz z wymianą wodociągu na skrzyżowaniu Okrężnej i Polnej DN=150-250mm, L=1100m | #REF! |  |  |  | 0
| Wymiana wodociągu w ul. Wybickiego na odcinku od ul. Wiązowej do Grudziądzkiej DN=150mm L=490m | #REF! | 0 | 0 |  | 0
13.3 | Wymiana wodociągu w ul. Majdany, DN=100mm, L=500m | 170 | 170 | 170 |  | 0
| Wymiana wodociągu przy ul. Legionów [przy bud. 171 i 173], DN=80mm, L=45m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Wymiana wodociągu przy ulicy Łyskowskiego 3, DN=80mm, L=105m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Wymiana wodociągu w ulicy Lubickiej na wysokości ul. Ligii Polskiej , DN=200mm , L=75m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
13.2 | Wymiana wodociągu w ul. Polnej od ul. Grudziądzkiej do wysokości torów PKP, DN=300, L=70m | 70 | 70 | 70
13.1 | Wymiana przyłączy wodociągowych | 100 | 100 | 100 |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w następujących częściach miasta: Bielany, Mokre, Rubinkowo, Bydgoskie Przedmieście, Jakubskie Przedmieście, Podgórz, Chełmińskie Przedmieście, Stare Miasto, Rudak, Piaski; L=3 345m, DN=100-300mm | 2340 | 2340 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.13 | Wykonanie spięcia wodociągu w ul. Mazowieckiej (na wysokości ul. Iwanowa), DN=100 mm, L=ok. 50m | #REF! |  |  |  | 0 | 0
14.2.12 | Wykonanie spięcia w ul. Urzędniczej od ul. Parkowej do wysokości posesji 4/8, DN=100 mm, L=70m | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
14.2.11 | Wykonanie spięcia przewodów w ul. Hallera od posesji nr 115 do posesji nr 84, DN=100 mm, L=200m | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
14.2.5 | Wykonanie spięcia w ul.Idzikowskiego od Armii Ludowej w kierunku ul Hallera, DN=100mm, L=50m | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
14.2.9 | Wykonanie spięcia w ul. Inowrocławskiej od posesji nr 20 z ul. Paderewskiego, DN=100 mm, L=60m | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
14.2.8 | Wykonanie spięcia w ul. Konfekcyjnej od posesji nr 16 do 12A oraz w ul Konfekcyjnej na wysokości skrzyżowania z ul. Grabowskiego do wysokości posesji nr 18 w ul. Grabowskiego, DN=100 mm, L=60 m | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
14.2.7 | Wykonanie spięcia w ul. Mohna od ul. Bartkiewiczówny do ul. Kaliskiego, DN=100 mm, L=120m | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
14.2.4 | Wykonanie spięcia w ul. Pałuckiej od ul. Moczyńskiego do ul. Steinborna, DN=100 mm, L=80m | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
14.2.3 | Wykonanie spięcia w ul. Sowińskiego od ul. Chłopickiego do ul. Sowińskiego (bocznej), DN=100, L=130m | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
14.2.4 | Wykonanie spięcia w ul. Grabskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Inowrocławską, DN=100 mm, L=30m | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
14.2.3 | Wykonanie spięcia w ul.Armii Ludowej na wysokości ul Hallera, DN=100, L=55 m | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
14.2.2 | Wykonanie spięcia ul.Koziej z ul.Słowiczą , DN=100mm , L=95m | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
14.2.1 | Wykonanie spięcia w ul. Korfantego od ulicy Domachowskiego do ul.Okopowej, DN=100 mm, L=20m | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
14.2 | Wykonanie spinek końcówek sieci wodociągowej na terenie miasta, DN=100 mm, L=ok. 970m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | Modernizacja, wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej wraz z jej uzbrojeniem (wymiana armatury) | 100 | 100 | 100 |  | 0 | [5 empty] | 0
14 | Modernizacja sieci wodociągowej (budowa spinek końcówek sieci, likwidacja nieczynnych odcinków sieci wod.) w następujących częściach miasta: Mokre, Stawki, Podgórz Chełmińskie Przedmieście, Jakubskie Przedmieście, Wrzosy L=1345m , DN=100mm | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM V |  | 2440 | 2440 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI. MODERNIZACJA I BUDOWA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH
15.4 | Mała Nieszawka | 934 | 370 | 370 |  | 44 | 44 |  | 220 | 220 |  | 300 | 300
15.3 | Ujęcie Jedwabno | 817 | 297 | 297 |  | 0 | 0 |  | 470 | 470 |  | 50 | 50
15.2 | Czerniewice | 760 | 150 | 150 |  | 50 | 50 |  | 450 | 450 |  | 110 | 110
15.1 | Wrzosy III | 1626 | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1576 | 1576
15 | Ujęcia wody gruntowej - modernizacja, rozbudowa, likwidacja starych studni, budowa nowych wraz z wykonaniem obudów, zasilania energetycznego, budowa ogrodzeń i dróg dojazdowych, budowa piezometrów | 4137 | 867 | 867 |  | 94 | 94 | 0 | 1140 | 1140 | 0 | 2036 | 2036
| Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie SUW Drwęca | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
| Ekologiczne udrożnienie węzła wodnego przy wykorzystaniu potencjału energetycznego piętrzonej wody w ramach projektu Rewitalizacja / bagrowanie zbiornika wodnego na rzece Drwęcy wraz z poprawą stanu technicznego stopnia wodnego zlokalizowanego w miejscowości Lubicz Dolny w km 12+300 rzeki Drwęcy, Gmina Lubicz, Powiat Toruński | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Budowa alternatywnego zasilania w energię elektryczną dla Ujęcia Jedwabno, (zakres linia kablowa SN dł. 1,2 km, zakup transformatora) | #REF! | 0 |  |  | 0
| Rozbudowa budynku administracyjno - laboratoryjnego | #REF! | 0 |  |  | 0
| Ozonowania - zakup koncentratora, dodatkowy przewód tłoczny, projekt i montaż 3-go ozonatora | #REF! | 0 |  |  | 0
| Cementowanie rurociągów między obiektowych na odcinku od zbiornika wyrównawczego wtórnego ozonowania do wysokości zbiornika wyrównawczego DN=1200mm L=250m | #REF! | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
16 | Centrum Sterowania i Monitoringu Sieci Wodociągowej wraz z modernizacją Centrum Dyspozytorskiego | 50 | 50 | 50 |  | 0
| Budowa głównej bazy/zaplecza dla służb eksploatacyjnych na terenie COŚ | #REF! | 0 |  |  | 0
| Modernizacja pompowni wody 2-go st. Stare Bielany przy ul. Józefa [kontynuacja zadania z lat ubiegłych] | #REF! | 0 |  |  | 0
| Rewitalizacja/bagrowanie zbiornika wodnego na rzece Drwęca z poprawą stanu technicznego stopnia piętrzącego i nabrzeży. | #REF! | 0 |  |  | 0
17 | Modernizacja serwerowni oraz sieci komputerowej | 50 | 50 | 50 |  | 0 | [5 empty] | 0
18 | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego terenu SUW Drwęca | 250 | [6 empty] | 250 | 250
RAZEM VI |  | 4487 | 967 | 967 | 0 | 94 | 94 | 0 | 1390 | 1390 | 0 | 2036 | 2036
VII. PRZYGOTOWANIE NOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REZERWA ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ, WYMIANĄ, BUDOWĄ, WYKUPAMI I USTANOWIENIEM SŁUŻEBNOŚCI DLA LOKALIZACJI SIECI, URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH.
19 | Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych związanych z budową, modernizacją i wymianą sieci wodociągowej | 300 | 200 | 200 |  | 100 | 100
20 | Rezerwa związana z modernizacją, wymianą, budową, wykupami i ustanowieniem służebności dla lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów wodociągowych oraz przygotowaniem nowych zadań inwestycyjnych | 500 | 500 | 500 |  | 0 | 0
RAZEM VII |  | 800 | 700 | 700 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Razem IV+V+VI (bez Proj. FS II, RPO oraz Perspektywy 2014-2020) |  | 12087 | 6067 | 6067 | 0 | 1394 | 1394 | 0 | 2090 | 2090 | 0 | 2536 | 2536
Razem I (Proj. FS II) |  | 54 | 54 | 54
Razem II (Proj. 2014-2020) |  | 56890 | [6 empty] | 22000 | 8000 | 14000 | 34890 | 14756 | 20134
| Razem III (Projekt RPO) | 10000 | 7000 | 5000 | 2000 | 3000 | 3000
Razem I+II+III+IV+V+VI+VII |  | 79031 | 13121 | 11121 | 2000 | 4394 | 4394 | 0 | 24090 | 10090 | 14000 | 37426 | 17292 | 20134
|  |  | 2015 | 2016 | lata następne
|  | woda | 4394 | 24090 | 37426 | 65910
|  | kanał | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
T3
|  | suma | #REF! | #REF! | #REF!
razem z T3
Note on B31: Agnieszka Roguszczak: zwiększenie zakresu o odcinek do posesji w ul. Łącznej
Note on B34: Agnieszka Roguszczak: II fiszka, zad. 1
Note on B37: Agnieszka Roguszczak: pismo TT
Note on B38: Agnieszka Roguszczak: propozycja TT
Note on B39: Agnieszka Roguszczak: zobowiązanie wobec dewelopera BUDTECH
Note on E39: Agnieszka Roguszczak: wg. kosztorysu inwestorskiego woda + kanał 113 tys.
Note on B41: Agnieszka Roguszczak: zobowiązanie wobec mieszkańców , na podstawie decyzji Zarządu
Note on B45: Agnieszka Roguszczak: odpłatne przejęcie na podstawie umowy z 5 firmami
Note on B46: Agnieszka Roguszczak: wymiana sieci ZGM
Note on B60: Agnieszka Roguszczak: 2 projekty - BIOBOX i NOT
Note on B71: Agnieszka Roguszczak: wymiana rur azbestowo-cementowych, inf. z TT od p.Widawskiej 07-08-2013
Note on B72: Agnieszka Roguszczak: wymiana rur azbestowo-cementowych, inf. z TT od p.Widawskiej 07-08-2013
Note on B73: Agnieszka Roguszczak: wymiana rur azbestowo-cementowych, inf. z TT od p.Widawskiej 07-08-2013
Note on B74: Agnieszka Roguszczak: wymiana rur azbestowo-cementowych, inf. z TT od p.Widawskiej 07-08-2013
Note on B75: Agnieszka Roguszczak: wymiana rur azbestowo-cementowych, inf. z TT od p.Widawskiej 07-08-2013
Note on B76: Agnieszka Roguszczak: wymiana rur azbestowo-cementowych, inf. z TT od p.Widawskiej 07-08-2013
Note on B77: Agnieszka Roguszczak: wymiana rur azbestowo-cementowych, inf. z TT od p.Widawskiej 07-08-2013
Note on B78: Agnieszka Roguszczak: wymiana rur azbestowo-cementowych, inf. z TT od p.Widawskiej 07-08-2013
Note on B79: Agnieszka Roguszczak: wymiana rur azbestowo-cementowych, inf. z TT od p.Widawskiej 07-08-2013
Note on B80: Agnieszka Roguszczak: wymiana rur azbestowo-cementowych, inf. z TT od p.Widawskiej 07-08-2013
Note on B81: Agnieszka Roguszczak: wymiana rur azbestowo-cementowych, inf. z TT od p.Widawskiej 07-08-2013
Note on B82: Agnieszka Roguszczak: wymiana rur azbestowo-cementowych, inf. z TT od p.Widawskiej 07-08-2013
Note on B83: Agnieszka Roguszczak: wymiana rur azbestowo-cementowych, inf. z TT od p.Widawskiej 07-08-2013
Note on B84: Agnieszka Roguszczak: wymiana rur azbestowo-cementowych, inf. z TT od p.Widawskiej 07-08-2013
Note on B85: Agnieszka Roguszczak: wymiana rur azbestowo-cementowych, inf. z TT od p.Widawskiej 07-08-2013
Note on B88: Agnieszka Roguszczak: przyjęto koszt 700 zł za m
Note on H89: Agnieszka Roguszczak: wartość bez kosztów TI
Note on H90: Agnieszka Roguszczak: wartość z kosztami TI
Note on H91: Agnieszka Roguszczak: wartość z kosztami TI
Note on B92: Agnieszka Roguszczak: fiszka 2
Note on B93: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B94: Agnieszka Roguszczak: jest projekt, realizacja
Note on B95: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B96: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B97: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B98: Agnieszka Roguszczak: fiszka
Note on B99: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B100: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B101: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B102: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B103: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B104: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B105: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B106: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B107: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B108: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B109: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B110: Bartłomiej Krajewski: ogólna pozycja dot. wymian sieci hydroforowych, w fiszkach ujęto 150 tys.
Note on B111: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B112: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B113: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B114: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on E116: Agnieszka Roguszczak: płatności zgodnie z wynikam przetargu
Note on E117: Agnieszka Roguszczak: przesunięcie zadania ze względu na unieważnienie przetargu MZD i ogłoszenie nowego
Note on E119: Agnieszka Roguszczak: 20 tys. na koszty TI
Note on B120: zwiększenie kosztów wynikające z kosztorysu inwestorskiego
Note on E120: Agnieszka Roguszczak: przesunięcie poz. Ze względu na planowaną wspólną realizacje z MZD
Note on B123: Agnieszka Roguszczak: przesunięcie ze względu na roboty drogowe w ul. Wybickiego-Trasę Średn
Note on B124: Agnieszka Roguszczak: przesunięcie ze względu na opóźnienie MZD w pozyskaniu decyzji administr.
Note on E141: Agnieszka Roguszczak: przesuniecie zadania ze względu obowiązującą gwarancję na nową nawierzchnię
Note on B143: Agnieszka Roguszczak: zwiększenie po wykonaniu robót
Note on B154: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 1
Note on B155: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 1 zad. 1
Note on B159: Agnieszka Roguszczak: fiszka nr 2
Note on B163: Agnieszka Roguszczak: zakres robót nieujęty w ramach zadania: Ekologiczne udrożnienie...

## Arkusz3 (hidden)
Nakłady inwestycyjne w latach: | [5 empty] | lata
| Razem | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | następne
na sieci i urządzenia wodociągowe
| 45318 | 7139 | 5793 | 3976 | 2811 | 25599
na sieci i urządzenia kanalizacyjne
| 64616 | 6970 | 19430 | 18778 | 11287 | 8151
Ogółem | 109934 | 14109 | 25223 | 22754 | 14098 | 33750
| 109934 | 14109 | 25223 | 22754 | 14098 | 33750

## tabele do tekstu (hidden)
1. tabele do WPI
|  |  | Nakłady inwestycyjne w latach 2022-2026 | Razem | 2020 wykonanie | 2021 przewidywane wykonanie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
|  |  | na sieci i urządzenia wodociągowe | 72205 |  |  | 18865 | 19005 | 16920 | 8130 | 9285 |  | woda | 72205 | TRUE
|  |  | na sieci i urządzenia kanalizacyjne | 165898 |  |  | 25681 | 40389 | 44289 | 31589 | 23950 |  | kanał | 165898 | TRUE
|  |  | pozostałe inwestycje Spółki Toruńskie Wodociągi | 18210 |  |  | 7410 | 3600 | 2890 | 2200 | 2110 |  | T3 | 18210 | TRUE
|  |  | Ogółem | 256313 |  |  | 51956 | 62994 | 64099 | 41919 | 35345 |  |  | 256313 | TRUE
|  |  | Finansowanie w latach 2022-2026 |  | 2020 wykonanie | 2021 przewidywane wykonanie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
|  |  | Razem | 256313 |  | 0 | 51956 | 62994 | 64099 | 41919 | 35345
|  |  | środki własne | 126696 |  |  | 33332 | 26733 | 23558 | 20528 | 22545
|  |  | kredyty i pożyczki | 56563 |  |  | 11363 | 12100 | 13100 | 7200 | 12800
|  |  | dotacje | 73054 |  |  | 7261 | 24161 | 27441 | 14191 | 0
dotacje: woda + kanał+budynek na Józefa
Uwaga: w wierszu kredyty i pożyczki ujęto: - pożyczkę z NFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego dla Projektu FS III (2017 - realna wartość do zawnioskowania, lata 2018-2020: wkład własny - niekwalifikowane, 2021 - zgodnie z zapotrzebowaniem (tj. - 10 mln zł) - pożyczkę z WFOŚiGW na inwestycje poza terenem miasta Torunia: Zławieś Wielka, Ciechocinek, Obrowo, Łubianka
|  |  | Uwaga: w wierszu dotacje ujęto: - dotacje na FS III w wysokości: 71 470 tys. Zł - dotacje na Abisynię w wysokości: 854 tys. Zł | [6 empty] | 71974
2. Tabele do planu modernizacji
Nakłady inwestycyjne w latach 2021-2025 | 2019 | 2020 | Nakłady inwestycyjne w latach 2022-2026 | Razem | 2020 wykonanie | 2021 przewidywane wykonanie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Razem 2022-2026 | 2833
na sieci i urządzenia wodociągowe | 8880 | 11005 | na sieci i urządzenia wodociągowe | 72205 | 11001 | 8274 | 18865 | 19005 | 16920 | 8130 | 9285 | 72205 | 6047 |  | 72205 | TRUE
na sieci i urządzenia kanalizacyjne | 27680 | 51439 | na sieci i urządzenia kanalizacyjne | 165898 | 51825 | 34211 | 25681 | 40389 | 44289 | 31589 | 23950 | 165898 | 8880 |  | 165898 | TRUE
Ogółem | 36560 | 62444 | Ogółem | 238103 | 62826 | 42485 | 44546 | 59394 | 61209 | 39719 | 33235 | 238103 |  |  | 238103 | TRUE
Uwaga: 1. w wierszu kredyty i pożyczki ujęto tylko pożyczkę na wkład własny na FS III 2. w wierszu dotacje ujęto tylko dotacje na FS III i dotacje na Abisynie (tylko na wodę i kanał bez dotacji na kanalizację deszczową z T3)
Tabela, korekta po uwagach BEiNW 09-11-2016
Finansowanie w latach 2019-2020 (*) | 2019 | 2020 | Finansowanie w latach 2022-2026 |  | 2020 wykonanie | 2021 przewidywane wykonanie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Razem 2022-2026 | pożyczki | 2020 | 1836.54 |  | 165389
Razem | 36560 | 62444 | Razem | 238103 | 62826 | 42485 | 44546 | 59394 | 61209 | 39719 | 33235 | 238103 |  | 2019 | 555.56 |  | 55701
środki własne | 9392 | 17518 | środki własne | 109989 | 17900 | 26740 | 27425 | 23133 | 20668 | 18328 | 20435 | 109989 |  |  |  |  | 17013
kredyty i pożyczki | 9434 | 13630 | kredyty i pożyczki | 55400 | 13630 | 13935 | 10200 | 12100 | 13100 | 7200 | 12800 | 55400 |  |  |  |  | 72714
dotacje | 17734 | 31296 | dotacje | 72714 | 31296 | 1810 | 6921 | 24161 | 27441 | 14191 | 0 | 72714
(*) Finansowanie w latach 2019-2020: rok 2019 wykonanie, rok 2020 przewidywane wykonanie
Note on E47: Agnieszka Roguszczak: tylko dot. T1 i T2 na: FS III i fotowoltaika, bez pożyczki na Lubicz z T3

## Amortyzacja (hidden)
tys. zł
Specyfikacja | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Amortyzacja | 27480 | 29625 | 30661 | 29857 | 29593 | 30261 | 30525 | 33094 | 37739 | 34650 | 35074 | 38065 | 37019 | 35158
- istniejącego majątku1) |  |  |  | 29857 | 29593 | 29696 | 28851 | 31420 | 33430 | 33797 | 33066 | 32621 | 29690 | 26853
- zwiększenia - inwestycje zakończone |  |  |  |  | 0 | 565 | 1674 | 1674 | 4309 | 853 | 2008 | 5894 | 8674 | 10903 |  |  |  | z-2 | 96
- zmniejszenia | [9 empty] | 0 | 0 | 450 | 1345 | 2598 |  |  |  | z-3 | 222
[17 empty] | 4 | z-1 | 288
Amortyzacja zakończonych zadań | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  | z-5 | 349
Środków trwałych dotowanych |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 1041 | 1072 | 125 | 1253 | [5 empty] | 955
- wartość początkowa zakończonych: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44047 | 34700 | 35734 | 4150 | 41750 | 41750
2015 | [18 empty] | 183773
2016 | [18 empty] | 182
2017 |  |  |  |  | 0
2018 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 955 | wartość dokumentacji FS III należy dodać do amortyzacji środków trwałych dotowanych
2019 | [6 empty] | 0
2020 | [7 empty] | 44047 | [8 empty] | 955
2021 | [8 empty] | 34700 | [5 empty] | 1960 | 1.08 | 10.31 | 1970.31
2022 | [9 empty] | 35734 |  |  |  |  | 22150 | 12.1 | 115.56 | 22265.56
2023 | [10 empty] | 4150 |  |  |  | 15447 | 8.44 | 80.6 | 15527.6
2024 | [11 empty] | 41750 |  |  | 143443 | 78.38 | 748.53 | 144191.53
2025
- stawka amortyzacji |  |  |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  | 183000 | 100 | 955 | 183955 |  | 113587 | projekt
Zakupy środków trwałych i WNiP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | [6 empty] | 500 | wapienna
- wartość początkowa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 784
- stawka amortyzacji |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 955 | dokumnetacja FS III
Wymiana (przebudowa) i modernizacja sieci i urządzeń |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 810 | 1222 | 2331 | 3400 | [6 empty] | 115826
- wartość początkowa zakończonych: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6570 | 17995 | 27160 | 51802 | 75557 | 75557
2015
2016 |  |  |  | 0
2017 |  |  |  |  | 0
2018 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 955 | dokumentacja FS III
2019 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 88826 | 77.92 | 744.14 | 89570.14
2020 | [7 empty] | 6570 | [8 empty] | 25174 | 22.08 | 210.86 | 25384.86
2021 | [8 empty] | 11425 | [7 empty] | 114000 | 100 | 955 | 114955
2022 | [9 empty] | 9165
2023 | [10 empty] | 24642
2024 | [11 empty] | 23755
2025 | [12 empty] | 5300
- stawka amortyzacji |  |  |  | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5%
Budynki |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 122
- wartość początkowa zakończonych: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4881 | 4881 | 4881 | 4881
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 | [8 empty] | 0
2022 | [9 empty] | 4881
2023
2024
2025
- stawka amortyzacji |  |  |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
Środki trwałe pozostałe |  |  |  | 0 | 0 | 565 | 1674 | 1674 | 2692 | 3042 | 3470 | 3855 | 4036
- wartość początkowa zakończonych: |  |  |  | 0 | 12546 | 37209 | 37209 | 59824 | 67599 | 77119 | 85669 | 89684 | 89684
2015
2016 |  |  |  | 0
2017 |  |  |  |  | 12546
2018 | [5 empty] | 24663
2019 | [6 empty] | 0
2020 | [7 empty] | 22615
2021 | [8 empty] | 7775
2022 | [9 empty] | 9520
2023 | [10 empty] | 8550
2024 | [11 empty] | 4015
2025 | [12 empty] | 7850
- stawka amortyzacji |  |  |  | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5%
1) wartość dla majątku na koniec roku sporządzenia prognozy
Note on N6: Agnieszka Roguszczak: 08-02-2022 dyzpozycja FZ ,dodano27 tj. amortyzacje od ul. Towarowej
Note on O6: Agnieszka Roguszczak: 08-02-2022 dyzpozycja FZ ,dodano27 tj. amortyzacje od ul. Towarowej
Note on J17: Agnieszka Roguszczak: amotyzacja od konraktu Z-1/W (zakończonego w 2019)

## Arkusz7 (hidden)
Finansowanie w latach |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
2020-2024
Razem | 212868 | 94089 | 38289 | 28228 | 43482 | 8780 | 212868 | 0
środki własne | 95590 | 30762 | 26839 | 16192 | 13017 | 8780 | 95590 | 0
kredyty i pożyczki | 43115 | 23533 | 6382 | 0 | 13200 | 0 | 43115 | 0
dotacje | 74163 | 39794 | 5068 | 12036 | 17265 | 0 | 74163 | 0
| 212868 | 94089 | 38289 | 28228 | 43482 | 8780
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Nakłady inwestycyjne w latach 2020-2024 | Razem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
[9 empty] | na sieci i urządzenia wodociągowe | 50589 | 14641 | 16388 | 9305 | 7125 | 3130 | 50589 | 0
[9 empty] | na sieci i urządzenia kanalizacyjne | 162279 | 79448 | 21901 | 18923 | 36357 | 5650 | 162279 | 0
[9 empty] | Ogółem | 212868 | 94089 | 38289 | 28228 | 43482 | 8780
[10 empty] | 212868 | 94089 | 38289 | 28228 | 43482 | 8780
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## WPI_23-08-2016 (hidden)
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH TORUŃSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.O. NA LATA 2015 - 2023
1000
Lp. | Nazwa i charakterystyka zadania |  | nakłady w tys. zł
|  | Razem 2015-2023 | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022
|  |  | Ogółem | Spółka | FS | Ogółem | Spółka | FS | Ogółem | Spółka | FS | Ogółem | Spółka | FS | Ogółem | Spółka | FS | Ogółem | Spółka | FS | Ogółem | Spółka | FS | Ogółem | Spółka | FS
1 | 2 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15
TABELA NR 1 - Wodociąg
I. GOSPODARKA WODNA NA TERENIE AGLOMERACJI TORUŃ - III ETAP (dofinansowanie z UE-FS 2014-2020)
1 | Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań w ramach Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap" | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 13: 0; 13: 0; 13: 0; 13: 0 | 0 |  |  | 0
1 | Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice (sieć wodociągowa DN 80-200 o długości ok. 2,1 km) Kontrakt Z-2/W + (Z-7/U Pomoc techniczna i Inżynier Kontraktu + Z-10/U Działania informacyjno-promocyjne + Z-11/U Opracowanie wniosku o dofinansowanie + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu Z-2/W) | 773 | 3 | 2 | 1 | 662 | 241 | 421 | 78 | 29 | 49 | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia (wymiana ok. 11,3 km sieci wodociągowych DN 32-400 na Bydgoskim Przedmieściu, Bielanach, Chełmińskim Przedmieściu, Mokrym, Koniuchach, Rubinkowie i Winnicy) Kontrakt Z-3/W + (Z-8/U Pomoc techniczna i Inżynier Kontraktu + Z-10/U Działania informacyjno-promocyjne Z-11/U Opracowanie wniosku o dofinansowanie + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu Z-3/W) | 6531 | 24 | 18 | 6 | 52 | 29 | 23 | 278 | 107 | 171 | 2999 | 1105 | 1894 | 2990 | 1102 | 1888 | 188 | 72 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7277
RAZEM I |  | 7304 | 27 | 20 | 7 | 714 | 270 | 444 | 356 | 136 | 220 | 3029 | 1118 | 1911 | 2990 | 1102 | 1888 | 188 | 72 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TABELA NR 2 - Kanalizacja
I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA NA TERENIE AGLOMERACJI TORUŃ - III ETAP (dofinansowanie z UE-FS 2014-2020)
1 | Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań w ramach Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap" | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 13: 0; 13: 0; 13: 0; 13: 0 | 0 |  |  | 0
1 | Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu Kontrakt Z-1/W + (Z-7/U Pomoc techniczna i Inżynier Kontraktu + Z-10/U Działania informacyjno-promocyjne + Z-11/U Opracowanie wniosku o dofinansowanie + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu Z-1/W) | 13298 | 53 | 39 | 14 | 198 | 93 | 105 | 12630 | 4591 | 8039 | 417 | 190 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13245
2 | Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłocznego i wodociągu do OM Czerniewice (kanalizacja sanitarna DN 110-400 o długości ok. 2,4 km) Kontrakt Z-2/W + (Z-7/U Pomoc techniczna i Inżynier Kontraktu + Z-10/U Działania informacyjno-promocyjne + Z-11/U Opracowanie wniosku o dofinansowanie + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu Z-2/W) | 1446 | 5 | 4 | 1 | 1039 | 379 | 660 | 347 | 127 | 220 | 55 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1441
3 | Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia (wymiana ok. 2,5 km sieci kanalizacyjnych DN 150-800 na Bielanach, Chełmińskim Przedmieściu, Mokrym, Rubinkowie i Wrzosach) Kontrakt Z-3/W + (Z-8/U Pomoc techniczna i Inżynier Kontraktu + Z-10/U Działania informacyjno-promocyjne + Z-11/U Opracowanie wniosku o dofinansowanie + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu Z-3/W) | 3688 | 14 | 10 | 4 | 28 | 16 | 12 | 153 | 59 | 94 | 1697 | 625 | 1072 | 1691 | 623 | 1068 | 105 | 40 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3674
4 | Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia (modernizacja ok. 11,5 km sieci DN 200-700/1100 na Bydgoskim Przedmieściu, Bielanach, Chełmińskim Przedmieściu, Starym Mieście, Mokrym, Rubinkowie i Na Skarpie) Kontrakt Z-4/W + (Z-8/U Pomoc techniczna i Inżynier Kontraktu + Z-10/U Działania informacyjno-promocyjne + Z-11/U Opracowanie wniosku o dofinansowanie + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu Z-4/W) | 8324 | 32 | 24 | 8 | 66 | 37 | 29 | 6594 | 2398 | 4196 | 1342 | 510 | 832 | 290 | 129 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8292
5 | Modernizacja kolektora B w Toruniu (modernizacja ok. 5 km kolektora DN 600/900 - 2300/2300) Kontrakt Z-5/W + (Z-9/U Pomoc techniczna i Inżynier Kontraktu + Z-10/U Działania informacyjno-promocyjne + Z-11/U Opracowanie wniosku o dofinansowanie + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu Z-5/W) | 54243 | 203 | 150 | 53 | 257 | 175 | 82 | 5751 | 2134 | 3617 | 14324 | 5342 | 8982 | 14810 | 5518 | 9292 | 13405 | 4890 | 8515 | 5334 | 1958 | 3376 | 159 | 66 | 93 |  |  |  | 54040
| Z-7/U Pomoc techniczna dla Z-1/W | 364.1 | 0 | 0 | 0 | 131.017 | 47.494 | 83.523 | 200.314 | 72.614 | 127.7 | 32.769 | 11.879 | 20.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Z-7/U Pomoc techniczna dla Z-2/W | 297.9 | 0 | 0 | 0 | 107.195 | 38.858 | 68.337 | 163.894 | 59.411 | 104.483 | 26.811 | 9.719 | 17.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Z-8/U Pomoc techniczna dla Z-3/W | 364.26 | 0 | 0 | 0 | 31.616 | 11.461 | 20.155 | 137.009 | 49.666 | 87.343 | 87.832 | 31.839 | 55.993 | 78.32 | 28.391 | 49.929 | 29.483 | 10.688 | 18.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Z-8/U Pomoc techniczna dla Z-4/W | 263.04 | 0 | 0 | 0 | 24.841 | 9.005 | 15.836 | 107.65 | 39.023 | 68.627 | 69.01 | 25.016 | 43.994 | 61.539 | 22.308 | 39.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Z-9/U Pomoc techniczna dla Z-5/W | 742.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.453 | 35.689 | 62.764 | 74.188 | 26.893 | 47.295 | 75.713 | 27.446 | 48.267 | 251.735 | 91.254 | 160.481 | 202.811 | 73.519 | 129.292 | 39.6 | 14.355 | 25.245
| Z-9/U Pomoc techniczna dla Z-6/W | 607.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.552 | 29.2 | 51.352 | 60.7 | 22.004 | 38.696 | 61.947 | 22.456 | 39.491 | 205.964 | 74.662 | 131.302 | 165.937 | 60.152 | 105.785 | 32.4 | 11.745 | 20.655
| Z-10/U Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych | 300.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 43.5 | 76.5 | 100.201 | 36.323 | 63.878 | 79.801 | 28.928 | 50.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Z-11/U | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10.875 | 19.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zarządzanie projektem | 2200 | 174.224 | 63.156 | 111.068 | 236.752 | 85.823 | 150.929 | 268.527 | 97.341 | 171.186 | 295.379 | 107.075 | 188.304 | 324.917 | 117.782 | 207.135 | 357.409 | 129.561 | 227.848 | 320 | 116 | 204 | 222.792 | 80.762 | 142.03
| Rezerwa | 11226.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706 | 980.925 | 1725.075 | 2178 | 789.525 | 1388.475 | 2114.601 | 766.543 | 1348.058 | 2454.1 | 889.611 | 1564.489 | 1773.457 | 642.878 | 1130.579 | 0 | 0 | 0
| Koszty niekwalifikowane | 1857.3 | 248.051 | 248.051 | 0 | 266.596 | 266.596 | 0 | 159.808 | 159.808 | 0 | 488.458 | 488.458 | 0 | 488.458 | 488.458 | 0 | 99.88 | 99.88 | 0 | 79.904 | 79.904 | 0 | 26.145 | 26.145 | 0
RAZEM I |  | 80999 | 307 | 227 | 80 | 1588 | 700 | 888 | 25475 | 9309 | 16166 | 17835 | 6691 | 11144 | 16791 | 6270 | 10521 | 13510 | 4930 | 8580 | 5334 | 1958 | 3376 | 159 | 66 | 93
6 | Rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora deszczowego K-I w ul. Chrobrego w Toruniu (kanał ok. 2,2 km DN 1400) Kontrakt Z-6/W + (Z-9/U Pomoc techniczna i Inżynier Kontraktu + Z-10/U Działania informacyjno-promocyjne + Z-11/U Opracowanie wniosku o dofinansowanie + pozostałe wydatki w udziale proporcjonalnym do wartości Kontraktu Z-6/W) | 25697 | 88 | 64 | 24 | 110 | 75 | 35 | 761 | 296 | 465 | 700 | 320 | 380 | 1126 | 518 | 608 | 10151 | 3707 | 6444 | 12599 | 4593 | 8006 | 162 | 67 | 95 |  |  |  | 25609
RAZEM I |  | 106696 | 395 | 291 | 104 | 1698 | 775 | 923 | 26236 | 9605 | 16631 | 18535 | 7011 | 11524 | 17917 | 6788 | 11129 | 23661 | 8637 | 15024 | 17933 | 6551 | 11382 | 321 | 133 | 188 |  |  |  | 106301
Ogółem |  | 114000 | 422 | 311 | 111 | 2412 | 1045 | 1367 | 26592 | 9741 | 16851 | 21564 | 8129 | 13435 | 20907 | 7890 | 13017 | 23849 | 8709 | 15140 | 17933 | 6551 | 11382 | 321 | 133 | 188
| bez dokumentacji | 114000 | 422 |  |  | 10: 2412; 13: 26592; 13: 21564; 13: 20907; 13: 23849 | 17933 |  |  | 321 |  |  |  | 114000
| sprawdzenie | 113999.999 | 422.275 |  | 111.068 | 2411.465 |  | 1367.354 | 26592.254 |  | 16850.684 | 21563.593 |  | 13435.399 | 20906.794 |  | 13016.689 | 23849.371 |  | 15140.301 | 17933.309 |  | 11381.546 | 320.938 |  | 187.93
| kwalifikowane | 112142.7 | 173.949 | 62.949 | 111 | 2145.404 | 778.404 | 1367 | 26432.192 | 9581.192 | 16851 | 21075.542 | 7640.542 | 13435 | 20418.542 | 7401.542 | 13017 | 23749.12 | 8609.12 | 15140 | 17853.096 | 6471.096 | 11382 | 294.855 | 106.855 | 188 | 0 | 71491 | 71491
| niekwalifikowane | 1857.3 | 248.051 | 248.051 |  | 266.596 | 266.596 |  | 159.808 | 159.808 |  | 488.458 | 488.458 | 0 | 488.458 | 488.458 |  | 99.88 | 99.88 |  | 79.904 | 79.904 |  | 26.145 | 26.145
| ogółem 2026-2022 | 113578

## pożyczka WFOŚiGW - prognoza (hidden)
wartość dokumentacji | nazwa zadania | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019
|  | środki własne TW | pożyczka WFOŚiGW | środki własne TW | pożyczka WFOŚiGW | środki własne TW | pożyczka WFOŚiGW | środki własne TW | pożyczka WFOŚiGW
100 | Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z Toporzyska do Górska oraz magistrali wodociągowej z Przysieka do Złejwsi Wielkiej, (magistrala wodociągowa DN 200, L= 20 000 m, kanalizacja tłoczna DN 200, L= 15 500m) | #REF! | #REF! |  | 3803286.96 |  | 1806446.2
180 | Budowa magistrali wodociągowej z Czerniewic do Ciechocinka, (magistrala wodociągowa DN 315, L=ok. 12 340m ) | 0 | 0 | #REF! |  |  | 5399998.8
375 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Gminy Obrowo, (magistrala wodociągowa DN 200; L=13 400 m, kanalizacja sanitarna DN 200, L=20 100 m) |  | 0 |  | 1092734.71 |  | 8476901.23
| ŁUBIANKA | [7 empty] | 0
655 | ogółem | #REF! | #REF! | #REF! | 4896021.67 | 0 | 15683346.23 | 0 | 0

## Arkusz4 (hidden)
|  | brutto | 4581983.5
wapienna |  | netto | 3725189.84
było |  | jest
615 | 38.92 |  | 1449843.89 | w tys. zł | 1449.84 | zaokr. | 1450
965 | 61.08 |  | 2275345.95 | w tys. zł | 2275.35 | zaokr. | 2276
1580 | 100 |  | 3725189.84 |  | 3725.19 |  | 3726

## Arkusz6 (hidden)
stacja Ciechocinek | stacja Czerniewice
195000 | 25000 | 3384696 | 12088.2 |  | 4970.5 | 5305.5 | 913.5 | 898.7 | 12088.2 | 0
68000 | 136000 | 245040 | 306.3 | przewiert | 306.3
20000 | 7500 | 77120 | 12394.5
38000 | 8540 | 58500
8500 | 14200 | 3800
700000 | 396000 | 48000
6630 | 11210 | 23400
14820 | 32760 | 19200
24700 | 1680 | 53900
8925 | 13500 | 3913656
1277.5 | 38000
140000 | 105000
109600 | 120000 | suma
75000 | 12500 | 6749998.5
30000 | 160000
42000 | 1081890
104000 |  | 1746271
8000 |  | 1659443
160000 |  | 285722
1754452.5 |  | 219890
3911326