Toruń, 28 kwietnia 2023 r.

**HARMONOGRAM DZIAŁAŃ**

związanych z opracowaniem dokumentu pn.:

***„Program działań miasta Torunia na rzecz osób***

***z niepełnosprawnością na lata 2024-2028”***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **DZIAŁANIE** | **ODPOWIEDZIALNY/****WSPÓŁODPOWIEDZIALNY** | **TERMIN** | **UWAGI** |
| 1. | Rozeznanie rynku w zakresie ceny za wykonanie usługi przygotowaniem dokumentu pn. „Program działań miasta Torunia na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2024-2028” | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | do 16 maja 2023 r. |  |
| 2. | Wniosek do Prezydenta Miasta Torunia dotyczący wyrażenia zgody na przeprowadzenie naboru ofert na realizatora dokumentu | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 24 maja 2023 r. |  |
| 3. | Przeprowadzenie naboru ofert na wykonawcę usługi | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | do 9 czerwca 2023 r. | 14 dni kalendarzowych na składanie ofert |
| 4. | Wniosek do Prezydenta Miasta Torunia dotyczący wyboru wykonawcy usługi | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 21 czerwca 2023 r. |  |
| 5. | Podpisanie umowy z wykonawcą usługi  | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | do 26 czerwca 2023 r. |  |
| 6. | Realizacja usługi przygotowania dokumentu przez wybranego wykonawcę, w tym przeprowadzenie konsultacji dokumentu z mieszkańcami, przedstawicielami administracji samorządowej oraz przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie przygotowanego dokumentu | Wybrany wykonawca  | do 25 września 2023 r. | okres realizacji 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy |
| 7. | Narada monotematyczna z Prezydentem Miasta Torunia dot. prezentacji dokumentu  | Wybrany wykonawca we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej | do 4 października 2023 r. |  |
| 8. | Analiza ewentualnych uwag zgłoszonych na naradzie monotematycznej i wprowadzenie korekt do dokumentu | Wybrany wykonawca we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej | do 25 października 2023 r. |  |
| 9. | Narada monotematyczna z Prezydentem Miasta Torunia – prezentacja dokumentu z wniesionymi poprawkami i uzupełnieniami – projekt uchwały PMT w sprawie przyjęcia dokumentu | Wybrany wykonawca we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej | do 3 listopada 2023 r. |  |
| 10. | Przedstawienie na sesji RMT projektu uchwały w sprawie dokumentu pn. „Program działań miasta Torunia na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2024-2028” | Wybrany wykonawca we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej | 23 listopada 2023 r. |  |